## Lisez-moi
Univers Barça — Plan de réalisation et suivi du projet
Fichier de pilotage : planning par jalons, Gantt, backlog complet et tableau de bord. Généré à partir du backlog des 3 dépôts GitHub.
Comment l’utiliser
1. « Paramètres » : date de début, nombre de développeurs par flux, facteur de focus, marge. Tout le planning se recalcule.
2. « Étapes » : plan de réalisation étape par étape (phases 0 à 3), avec charge, dates et critères de sortie.
3. « Jalons » : jalons de fin de phase (dates calculées, date réelle à saisir) ; « Gantt » : barres par semaine et par épopée.
4. « Épopées » : plan détaillé par épopée (flux × phase) avec avancement ; « Backlog » : une ligne par issue avec statut à mettre à jour.
5. « Suivi » : tableau de bord (avancement par phase, par flux, par statut) ; « Scénarios » : durée selon la taille de l’équipe ; « Décisions et risques ».
Code couleur
Texte bleu sur fond jaune = cellule à modifier · texte noir = formule (ne pas écraser) · couleurs de phase : gris-bleu (0), grenat (1), bleu (2), or (3).
Hypothèses (à valider)
• Charge par taille d’issue (XS 0,25 j · S 0,5 · M 1 · L 2 · XL 3,5) : estimation indicative à recalibrer après les premiers sprints (feuille Paramètres).
• Équipe par défaut : 3 développeurs API, 3 Mobile, 2 Admin (8 au total), focus 80 %, marge 15 %. Le CDC évoque un contexte solo : voir la feuille « Scénarios ».
• Mobile et Admin démarrent chaque phase ≥ 1 avec 20 jours ouvrés de décalage sur l’API (endpoints disponibles). Jours fériés non pris en compte.
• Les statuts se saisissent dans « Backlog » (liste déroulante). Aucune synchronisation automatique avec GitHub : le fichier se met à jour à la main ou via un export du projet GitHub.
Mise à jour
Mettre à jour la colonne « Statut » (et, si utile, « Début réel » / « Fin réel ») dans « Backlog » : « Épopées », « Gantt », « Jalons » et « Suivi » se recalculent seuls.

## Paramètres
Paramètres du planning
Cellules en bleu sur fond jaune = à modifier ; tout le planning (durées, dates, Gantt, jalons) se recalcule.
Date de début du projet | 2026-11-02 | Lundi conseillé. Hypothèse : début après cadrage (secrets, VPS, Firebase, décisions).
Facteur de focus (productivité réelle) | 80% | Réunions, revues, aléas : 80 % du temps nominal est productif.
Marge pour aléas | 15% | Ajoutée à la charge de chaque épopée.
Développeurs sur le flux API | 3 | Équivalents temps plein (peut être décimal : 1,5).
Développeurs sur le flux Mobile | 3
Développeurs sur le flux Admin | 2
Décalage Mobile/Admin sur l’API (jours ouvrés) | 20 | En phases 1 à 3, Mobile/Admin démarrent N jours ouvrés après l’API (endpoints disponibles).
Durée de recette par phase (jours ouvrés) | 10 | UAT + correctifs + observation staging (CDC §15).
Barème de charge par taille (jours·personne)
Taille | Charge (j) | Signification
XS | 0.25 | ≈ 2 h : détail, libellé, petit test
S | 0.5 | ≈ demi-journée
M | 1 | ≈ 1 jour
L | 2 | ≈ 2 jours (à redécouper si possible)
XL | 3.5 | ≈ 3-4 jours (à redécouper)
Phases
Phase | Intitulé | Objectif de sortie (CDC §5.5)
0 | Phase 0 — Socle technique | Environnements opérationnels, premier commit déployé en staging
1 | Phase 1 — MVP | Version testable par un cercle restreint d’utilisateurs
2 | Phase 2 — Communautaire & compétitif | Version communautaire complète
3 | Phase 3 — Fonctionnalités avancées | Version complète du périmètre fonctionnel cible

## Étapes
Plan de réalisation — étapes détaillées
Chaque étape regroupe des épopées du backlog ; charge, début et fin sont calculés depuis « Épopées ». Les étapes « Recette » ont une durée fixe (Paramètres).
Étape | Phase | Intitulé | Objectif | Épopées (backlog) | Prérequis | Livrables | Critères de sortie | Charge (j) | Début | Fin | Durée (jo) | Statut
0.1 | 0 | Cadrage et mise en place (avant J0) | Débloquer l’environnement de travail avant le premier jour de développement. | Aucune (actions manuelles) | — | Secrets GitHub (VPS, Firebase, stores), environnements staging/production, projet GitHub relié, protection des branches, nom de domaine et DNS. | Décisions « à confirmer » tranchées (voir feuille Décisions) ; pipelines CD capables de déployer. | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | À faire
0.2 | 0 | Socle API et plateforme | Rendre l’API exploitable : configuration, observabilité, sécurité de base, identité. | API-PLAT, API-AUTH | 0.1 | API en staging avec /health, /metrics, Swagger, migrations, jobs de base. | CI verte ; staging déployé ; tests de charge « smoke » passants. | 8.75 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | À faire
0.3 | 0 | Design system mobile | Implémenter tokens, composants et animations du design system Flutter. | MOB-ZA, MOB-ZB, MOB-ZC, MOB-ZD, MOB-ZE | 0.1 | Widgets sous lib/core/widgets, thèmes clair/sombre, golden tests. | Planches ZA-ZE reproduites à l’identique ; goldens verts. | 89.5 | 2026-12-07 | 2027-02-05 | 45 | À faire
0.4 | 0 | Socle Flutter et états système | Navigation, réseau, stockage, i18n, Firebase, écrans système. | MOB-FND, MOB-A | 0.3 (en parallèle) | ShellRoute 5 onglets, AuthBloc, Chopper + refresh, Drift, ARB FR/EN/ES, écrans A-01…A-10. | App installable (APK/IPA) sur staging ; états offline/5xx/429/maintenance gérés. | 66.25 | 2026-11-02 | 2027-02-17 | 78 | À faire
0.5 | 0 | Socle et design system admin | Base du back-office : routage par rôle, composants, qualité. | ADM-FND, ADM-ADS | 0.1 | Composants shadcn-style, layout responsive, tests Vitest/Playwright. | Admin déployé en staging ; accessibilité de base validée. | 60 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | 44 | À faire
1.1 | 1 | Identité, comptes et paramètres | Inscription, connexion, RGPD, profil et paramètres côté API, mobile et admin. | API-AUTH, MOB-B, MOB-Q, ADM-WA, ADM-WI | 0.2, 0.4, 0.5 | Parcours onboarding → compte vérifié ; export/suppression RGPD ; comptes admin + 2FA. | Parcours d’inscription E2E vert ; consentements historisés ; tests de sécurité auth verts. | 146.75 | 2026-12-08 | 2027-06-25 | 144 | À faire
1.2 | 1 | Données football, historique et contenu | Alimenter et publier les données joueurs/matchs ; consultation côté mobile. | API-FOOT, MOB-F, ADM-WC, ADM-WD, ADM-WE | 1.1 (auth) | Synchro API football, CRUD joueurs/matchs/anecdotes, historique et fiches mobiles. | Données réelles visibles dans l’app ; workflow de publication et traductions opérationnel. | 159.5 | 2027-01-12 | 2027-05-03 | 80 | À faire
1.3 | 1 | Accueil, calendrier et tableau de bord | Dashboard d’accueil, calendrier et export agenda, KPI admin. | API-CAL, MOB-C, MOB-L, ADM-WB | 1.2 | Dashboard, calendrier, export ICS / abonnement, KPI admin et recherche globale. | Export ICS validé sur iOS/Android ; recherche admin < 300 ms. | 94 | 2027-01-20 | 2027-05-26 | 91 | À faire
1.4 | 1 | Jeux quotidiens | Guess the Player et Quiz adaptatif, classements, streaks. | API-JEUX, MOB-D, MOB-E, ADM-WF | 1.2 | Défi quotidien, quiz adaptatif, scoring, streaks, back-office des questions. | Défi identique pour tous ; anti-triche testé ; test de charge « défi du soir ». | 127 | 2027-03-08 | 2027-07-05 | 86 | À faire
1.5 | 1 | Assistant IA Barça AI | Assistant conversationnel borné aux faits, avec garde-fous et quotas. | API-IA, MOB-N | 1.2 | Chat en streaming, historique, quotas, modération, kill switch. | Jeu de tests de non-régression de prompts vert ; coûts suivis. | 66 | 2027-04-29 | 2027-07-29 | 66 | À faire
1.6 | 1 | Notifications | Notifications push et centre de notifications. | API-NOTIF, MOB-O | 1.1 | Jetons d’appareil, préférences, envoi FCM, campagnes admin. | Notification reçue sur iOS et Android en staging ; DLQ supervisée. | 54.75 | 2027-04-08 | 2027-08-16 | 93 | À faire
1.7 | 1 | Exploitation et supervision MVP | Industrialiser : monitoring, sauvegardes, charge, supervision admin. | API-PLAT, ADM-WH, ADM-WJ | 1.1 à 1.6 (en continu) | Dashboards Grafana, alertes, sauvegardes testées, supervision technique admin, capacité mesurée. | Restauration testée ; dimensionnement serveur documenté (tests de charge). | 66.5 | 2026-11-09 | 2027-07-05 | 171 | À faire
1.8 | 1 | Recette MVP et bêta fermée | Valider le MVP avec un cercle restreint. | Aucune épopée — durée fixe (Paramètres) | 1.1 à 1.7 | Rapport de recette, correctifs, version bêta (TestFlight / Firebase App Distribution). | Critères de sortie du CDC §15.2 atteints (couverture, anomalies, doc, observation 48 h). | 0 | 2027-08-17 | 2027-08-30 | 10 | À faire
2.1 | 2 | Communauté : carte, groupes et modération | Carte communautaire, groupes locaux, modération (côté API, mobile, admin). | API-COMM, API-MODER, MOB-J, MOB-K, ADM-WG, ADM-WJ | Phase 1 | Carte agrégée, groupes, signalements, sanctions, journal d’audit. | Revue RGPD géolocalisation ; test de modération de bout en bout. | 168.5 | 2027-05-20 | 2027-11-04 | 121 | À faire
2.2 | 2 | Comparateur GOAT | Comparateur et votes. | API-GOAT, MOB-G | Phase 1 | Comparateur, votes, agrégats. | Anti-abus testé. | 43 | 2027-07-12 | 2027-08-27 | 35 | À faire
2.3 | 2 | Fantasy Barça | Équipes fantasy, journées, classements, ligues. | API-FANT, MOB-H | Phase 1 (données matchs) | Composition, scoring par journée, ligues. | Calcul des points idempotent et testé sur matchs réels. | 71.5 | 2027-07-28 | 2027-09-23 | 42 | À faire
2.4 | 2 | Culé Passport | Profil de gamification transverse. | API-PASS, MOB-P | 2.2, 2.3 | XP, niveaux, badges, historique. | Règles de badges validées. | 54.5 | 2027-08-20 | 2027-11-19 | 66 | À faire
2.5 | 2 | Durcissement plateforme | Performance, sécurité et charge de la phase 2. | API-PLAT | Phase 2 (en continu) | Index, caches, tests de charge étendus. | Test de charge « soir de match » validé. | 3 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2 | À faire
2.6 | 2 | Recette phase 2 | Valider la version communautaire. | Aucune épopée — durée fixe (Paramètres) | 2.1 à 2.5 | Rapport de recette phase 2. | Critères §15.2 atteints. | 0 | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | À faire
3.1 | 3 | La Masia Academy | Académie fantasy. | API-FANT, MOB-I | Phase 2 (Fantasy) | Joueurs d’académie, progression. | Règles validées avec le porteur du projet. | 34 | 2027-09-15 | 2027-12-06 | 59 | À faire
3.2 | 3 | Wallpapers IA | Génération d’images, galerie, partage. | API-WALL, MOB-M | Phase 1 (IA) | Génération, file d’attente, modération des images, galerie. | Aucun logo du club ; coûts maîtrisés. | 52.25 | 2027-09-23 | 2027-12-27 | 68 | À faire
3.3 | 3 | Évolutions admin phase 3 | Compléments du back-office. | ADM-WJ | Phase 2 | Écrans évolutions phase 3. | Recette admin. | 6 | 2027-10-13 | 2027-10-19 | 5 | À faire
3.4 | 3 | Recette finale, charge et mise en production | Finaliser, mesurer et publier. | Aucune épopée — durée fixe (Paramètres) | 3.1 à 3.3 | Campagne de charge finale, documentation, publication stores, tag de version production. | Périmètre complet livré ; observabilité sans anomalie. | 0 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 10 | À faire
Formulas:
Début = WORKDAY(MAX(K11,K12,K13,K14,K15,K16,[Fin, row above]),1)
Début = WORKDAY(MAX(K19,K20,K21,K22,[Fin, row above]),1)
Fin = WORKDAY([Début],Paramètres!$B11-1)
Durée (jo) = NETWORKDAYS([Début],[Fin])

## Jalons
Jalons du projet
Dates calculées depuis le planning ; « Date réelle » et « Statut » sont à saisir au fil de l’eau.
N° | Jalon | Phase | Date prévue | Critères de sortie (CDC §5.5 et §15.2) | Date réelle | Écart (jours) | Statut
M0 | Lancement du projet (kick-off) | 0 | 2026-11-02 | Secrets, environnements, projet GitHub et décisions « à confirmer » traités. |  |  | Terminé
M1 | Phase 0 terminée — socle opérationnel | 0 | 2027-03-03 | Environnements opérationnels ; premier commit déployé en staging ; CI/CD verte ; design system implémenté (mobile + admin) ; observabilité de base. |  |  | À faire
M2 | Phase 1 terminée — MVP | 1 | 2027-08-30 | Dashboard, jeux quotidiens, historique, calendrier + export agenda, assistant IA v1, admin de base ; version testable par un cercle restreint ; recette UAT validée ; aucune anomalie bloquante ; 48 h d’observation staging. |  |  | À faire
M3 | Phase 2 terminée — version communautaire | 2 | 2027-12-03 | GOAT, Fantasy, carte communautaire et groupes, modération, Culé Passport ; test de charge « soir de match » ; revue RGPD de la géolocalisation. |  |  | À faire
M4 | Phase 3 terminée — périmètre complet | 3 | 2028-01-10 | La Masia, Wallpapers IA, approfondissement IA ; recette finale ; campagne de charge finale ; documentation à jour ; publication sur les stores. |  |  | À faire
Jalons intermédiaires par flux
N° | Jalon | Phase | Date prévue | Contenu | Date réelle | Écart (jours) | Statut
API-P0 | Fin du flux API — phase 0 | 0 | 2026-11-06 | Toutes les épopées API de la phase 0 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
API-P1 | Fin du flux API — phase 1 | 1 | 2027-05-19 | Toutes les épopées API de la phase 1 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
API-P2 | Fin du flux API — phase 2 | 2 | 2027-09-14 | Toutes les épopées API de la phase 2 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
API-P3 | Fin du flux API — phase 3 | 3 | 2027-10-07 | Toutes les épopées API de la phase 3 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
MOB-P0 | Fin du flux Mobile — phase 0 | 0 | 2027-02-17 | Toutes les épopées Mobile de la phase 0 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
MOB-P1 | Fin du flux Mobile — phase 1 | 1 | 2027-08-16 | Toutes les épopées Mobile de la phase 1 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
MOB-P2 | Fin du flux Mobile — phase 2 | 2 | 2027-11-19 | Toutes les épopées Mobile de la phase 2 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
MOB-P3 | Fin du flux Mobile — phase 3 | 3 | 2027-12-27 | Toutes les épopées Mobile de la phase 3 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
ADM-P0 | Fin du flux Admin — phase 0 | 0 | 2026-12-31 | Toutes les épopées Admin de la phase 0 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
ADM-P1 | Fin du flux Admin — phase 1 | 1 | 2027-07-05 | Toutes les épopées Admin de la phase 1 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
ADM-P2 | Fin du flux Admin — phase 2 | 2 | 2027-08-10 | Toutes les épopées Admin de la phase 2 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire
ADM-P3 | Fin du flux Admin — phase 3 | 3 | 2027-10-19 | Toutes les épopées Admin de la phase 3 terminées (voir « Épopées »). |  |  | À faire

## Gantt
Diagramme de Gantt (par semaine)
Barres colorées par phase, calculées depuis « Épopées ». Trait rouge = semaine en cours. Ligne ◆ = jalons de fin de phase.
Flux | Épopée | Intitulé | Phase | Début | Fin | Avancement | time axis 2026-11-02 to 2028-07-17
API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0%
API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0%
API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 1 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 0%
API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | 1 | 2026-12-08 | 2027-01-11 | 0%
API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | 1 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | 0%
API | API-CAL | Calendrier et export agenda | 1 | 2027-02-23 | 2027-03-05 | 0%
API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | 1 | 2027-03-08 | 2027-04-07 | 0%
API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | 1 | 2027-04-08 | 2027-04-28 | 0%
API | API-IA | Assistant IA Barça AI | 1 | 2027-04-29 | 2027-05-19 | 0%
API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | 2 | 2027-05-20 | 2027-06-14 | 0%
API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | 2 | 2027-06-15 | 2027-07-09 | 0%
API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | 2 | 2027-07-12 | 2027-07-27 | 0%
API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | 2 | 2027-07-28 | 2027-08-19 | 0%
API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | 2 | 2027-08-20 | 2027-09-10 | 0%
API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 2 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 0%
API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | 3 | 2027-09-15 | 2027-09-22 | 0%
API | API-WALL | Wallpapers IA | 3 | 2027-09-23 | 2027-10-07 | 0%
Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | 0 | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 0%
Mobile | MOB-ZA | Fondations | 0 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 0%
Mobile | MOB-ZB | Composants de base | 0 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 0%
Mobile | MOB-ZC | Retours et états | 0 | 2026-12-31 | 2027-01-12 | 0%
Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | 0 | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 0%
Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | 0 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 0%
Mobile | MOB-A | Lancement et système | 0 | 2027-02-08 | 2027-02-17 | 0%
Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | 1 | 2027-02-18 | 2027-03-09 | 0%
Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | 1 | 2027-03-10 | 2027-03-26 | 0%
Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | 1 | 2027-03-29 | 2027-04-13 | 0%
Mobile | MOB-F | Historique et fiches | 1 | 2027-04-14 | 2027-05-03 | 0%
Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | 1 | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 0%
Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | 1 | 2027-05-27 | 2027-06-14 | 0%
Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | 1 | 2027-06-15 | 2027-07-05 | 0%
Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | 1 | 2027-07-06 | 2027-07-29 | 0%
Mobile | MOB-O | Notifications | 1 | 2027-07-30 | 2027-08-16 | 0%
Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | 2 | 2027-08-17 | 2027-08-27 | 0%
Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | 2 | 2027-08-30 | 2027-09-23 | 0%
Mobile | MOB-J | Carte communautaire | 2 | 2027-09-24 | 2027-10-13 | 0%
Mobile | MOB-K | Groupes locaux | 2 | 2027-10-14 | 2027-11-04 | 0%
Mobile | MOB-P | Culé Passport | 2 | 2027-11-05 | 2027-11-19 | 0%
Mobile | MOB-I | La Masia Academy | 3 | 2027-11-22 | 2027-12-06 | 0%
Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | 3 | 2027-12-07 | 2027-12-27 | 0%
Admin | ADM-FND | Socle technique admin | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 0%
Admin | ADM-ADS | Design system admin | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 0%
Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-19 | 0%
Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | 1 | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 0%
Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | 1 | 2027-02-08 | 2027-03-09 | 0%
Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | 1 | 2027-03-10 | 2027-03-30 | 0%
Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | 1 | 2027-03-31 | 2027-04-20 | 0%
Admin | ADM-WF | Questions de quiz | 1 | 2027-04-21 | 2027-05-14 | 0%
Admin | ADM-WH | Supervision technique | 1 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 0%
Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | 1 | 2027-06-03 | 2027-06-25 | 0%
Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 1 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 0%
Admin | ADM-WG | Modération communautaire | 2 | 2027-07-06 | 2027-08-02 | 0%
Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 2 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 0%
Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 3 | 2027-10-13 | 2027-10-19 | 0%
Jalons (fin de phase + recette) | bar: 2027-03-01; 2027-08-30; 2027-11-29; 2028-01-10

## Épopées
Plan par épopée (flux × phase)
Durée = charge × (1 + marge) ÷ (développeurs × focus). Début = max(fin de l’épopée précédente du flux, porte de phase). Tout est recalculé depuis « Paramètres ».
Clé | Flux | Épopée | Intitulé | Phase | Nb issues | Charge (j) | Devs | Durée (jo) | Porte de phase | Semaines | Début | Fin | Terminées | % avancement | Statut
API-PLAT¦0 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 0 | 10 | 6.75 | 3 | 4 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0 | 0% | À faire
API-AUTH¦0 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 0% | À faire
API-PLAT¦1 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 1 | 43 | 42 | 3 | 21 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 0 | 0% | À faire
API-AUTH¦1 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | 1 | 43 | 51 | 3 | 25 | 2026-11-02 | 5 | 2026-12-08 | 2027-01-11 | 0 | 0% | À faire
API-FOOT¦1 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | 1 | 56 | 61.5 | 3 | 30 | 2026-11-02 | 6 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | 0 | 0% | À faire
API-CAL¦1 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | 1 | 24 | 18 | 3 | 9 | 2026-11-02 | 2 | 2027-02-23 | 2027-03-05 | 0 | 0% | À faire
API-JEUX¦1 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | 1 | 37 | 48 | 3 | 23 | 2026-11-02 | 5 | 2027-03-08 | 2027-04-07 | 0 | 0% | À faire
API-NOTIF¦1 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | 1 | 31 | 30 | 3 | 15 | 2026-11-02 | 3 | 2027-04-08 | 2027-04-28 | 0 | 0% | À faire
API-IA¦1 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | 1 | 34 | 30.5 | 3 | 15 | 2026-11-02 | 3 | 2027-04-29 | 2027-05-19 | 0 | 0% | À faire
API-COMM¦2 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | 2 | 33 | 36 | 3 | 18 | 2026-11-02 | 4 | 2027-05-20 | 2027-06-14 | 0 | 0% | À faire
API-MODER¦2 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | 2 | 32 | 38.5 | 3 | 19 | 2026-11-02 | 4 | 2027-06-15 | 2027-07-09 | 0 | 0% | À faire
API-GOAT¦2 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | 2 | 26 | 25 | 3 | 12 | 2026-11-02 | 3 | 2027-07-12 | 2027-07-27 | 0 | 0% | À faire
API-FANT¦2 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | 2 | 24 | 33.5 | 3 | 17 | 2026-11-02 | 4 | 2027-07-28 | 2027-08-19 | 0 | 0% | À faire
API-PASS¦2 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | 2 | 33 | 33 | 3 | 16 | 2026-11-02 | 4 | 2027-08-20 | 2027-09-10 | 0 | 0% | À faire
API-PLAT¦2 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2026-11-02 | 1 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 0 | 0% | À faire
API-FANT¦3 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | 3 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2026-11-02 | 2 | 2027-09-15 | 2027-09-22 | 0 | 0% | À faire
API-WALL¦3 | API | API-WALL | Wallpapers IA | 3 | 31 | 22.75 | 3 | 11 | 2026-11-02 | 3 | 2027-09-23 | 2027-10-07 | 0 | 0% | À faire
MOB-FND¦0 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | 0 | 47 | 50.25 | 3 | 25 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 0 | 0% | À faire
MOB-ZA¦0 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | 0 | 16 | 14.5 | 3 | 7 | 2026-11-02 | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 0 | 0% | À faire
MOB-ZB¦0 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | 0 | 18 | 21 | 3 | 11 | 2026-11-02 | 3 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 0 | 0% | À faire
MOB-ZC¦0 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | 0 | 17 | 18 | 3 | 9 | 2026-11-02 | 2 | 2026-12-31 | 2027-01-12 | 0 | 0% | À faire
MOB-ZD¦0 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | 0 | 14 | 16.5 | 3 | 8 | 2026-11-02 | 2 | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 0 | 0% | À faire
MOB-ZE¦0 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | 0 | 18 | 19.5 | 3 | 10 | 2026-11-02 | 2 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 0 | 0% | À faire
MOB-A¦0 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | 0 | 19 | 16 | 3 | 8 | 2026-11-02 | 2 | 2027-02-08 | 2027-02-17 | 0 | 0% | À faire
MOB-B¦1 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | 1 | 29 | 27.75 | 3 | 14 | 2026-12-07 | 3 | 2027-02-18 | 2027-03-09 | 0 | 0% | À faire
MOB-Q¦1 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | 1 | 31 | 26.5 | 3 | 13 | 2026-12-07 | 3 | 2027-03-10 | 2027-03-26 | 0 | 0% | À faire
MOB-C¦1 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | 1 | 27 | 24.5 | 3 | 12 | 2026-12-07 | 3 | 2027-03-29 | 2027-04-13 | 0 | 0% | À faire
MOB-F¦1 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | 1 | 27 | 27.5 | 3 | 14 | 2026-12-07 | 3 | 2027-04-14 | 2027-05-03 | 0 | 0% | À faire
MOB-L¦1 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | 1 | 29 | 34 | 3 | 17 | 2026-12-07 | 4 | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 0 | 0% | À faire
MOB-D¦1 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | 1 | 30 | 25.75 | 3 | 13 | 2026-12-07 | 3 | 2027-05-27 | 2027-06-14 | 0 | 0% | À faire
MOB-E¦1 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | 1 | 34 | 29.25 | 3 | 15 | 2026-12-07 | 3 | 2027-06-15 | 2027-07-05 | 0 | 0% | À faire
MOB-N¦1 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | 1 | 31 | 35.5 | 3 | 18 | 2026-12-07 | 4 | 2027-07-06 | 2027-07-29 | 0 | 0% | À faire
MOB-O¦1 | Mobile | MOB-O | Notifications | 1 | 28 | 24.75 | 3 | 12 | 2026-12-07 | 3 | 2027-07-30 | 2027-08-16 | 0 | 0% | À faire
MOB-G¦2 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | 2 | 17 | 18 | 3 | 9 | 2027-06-17 | 2 | 2027-08-17 | 2027-08-27 | 0 | 0% | À faire
MOB-H¦2 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | 2 | 35 | 38 | 3 | 19 | 2027-06-17 | 4 | 2027-08-30 | 2027-09-23 | 0 | 0% | À faire
MOB-J¦2 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | 2 | 27 | 27.5 | 3 | 14 | 2027-06-17 | 3 | 2027-09-24 | 2027-10-13 | 0 | 0% | À faire
MOB-K¦2 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | 2 | 31 | 32 | 3 | 16 | 2027-06-17 | 4 | 2027-10-14 | 2027-11-04 | 0 | 0% | À faire
MOB-P¦2 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | 2 | 21 | 21.5 | 3 | 11 | 2027-06-17 | 3 | 2027-11-05 | 2027-11-19 | 0 | 0% | À faire
MOB-I¦3 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | 3 | 22 | 22 | 3 | 11 | 2027-10-13 | 3 | 2027-11-22 | 2027-12-06 | 0 | 0% | À faire
MOB-M¦3 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | 3 | 31 | 29.5 | 3 | 15 | 2027-10-13 | 3 | 2027-12-07 | 2027-12-27 | 0 | 0% | À faire
ADM-FND¦0 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | 0 | 25 | 27.5 | 2 | 20 | 2026-11-02 | 4 | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 0 | 0% | À faire
ADM-ADS¦0 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | 0 | 37 | 32.5 | 2 | 24 | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 0 | 0% | À faire
ADM-WA¦1 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | 1 | 19 | 18 | 2 | 13 | 2026-12-07 | 3 | 2027-01-01 | 2027-01-19 | 0 | 0% | À faire
ADM-WB¦1 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | 1 | 16 | 17.5 | 2 | 13 | 2026-12-07 | 3 | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 0 | 0% | À faire
ADM-WC¦1 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | 1 | 28 | 30.5 | 2 | 22 | 2026-12-07 | 5 | 2027-02-08 | 2027-03-09 | 0 | 0% | À faire
ADM-WD¦1 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | 1 | 14 | 20.5 | 2 | 15 | 2026-12-07 | 3 | 2027-03-10 | 2027-03-30 | 0 | 0% | À faire
ADM-WE¦1 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | 1 | 14 | 19.5 | 2 | 15 | 2026-12-07 | 3 | 2027-03-31 | 2027-04-20 | 0 | 0% | À faire
ADM-WF¦1 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | 1 | 23 | 24 | 2 | 18 | 2026-12-07 | 4 | 2027-04-21 | 2027-05-14 | 0 | 0% | À faire
ADM-WH¦1 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | 1 | 15 | 17.5 | 2 | 13 | 2026-12-07 | 3 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 0 | 0% | À faire
ADM-WI¦1 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | 1 | 21 | 23.5 | 2 | 17 | 2026-12-07 | 4 | 2027-06-03 | 2027-06-25 | 0 | 0% | À faire
ADM-WJ¦1 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2026-12-07 | 2 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 0 | 0% | À faire
ADM-WG¦2 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | 2 | 27 | 27.5 | 2 | 20 | 2027-06-17 | 4 | 2027-07-06 | 2027-08-02 | 0 | 0% | À faire
ADM-WJ¦2 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2027-06-17 | 2 | 2027-08-03 | 2027-08-10 | 0 | 0% | À faire
ADM-WJ¦3 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2027-10-13 | 1 | 2027-10-13 | 2027-10-19 | 0 | 0% | À faire
|  |  | TOTAL |  | 1322 | 1371.75 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2027-12-27
Formulas:
Porte de phase = WORKDAY(MINIFS(L6:L22,E6:E22,[Phase]),Paramètres!$B10)
Début = [Porte de phase]
Début = MAX([Porte de phase],WORKDAY([Fin, row above],1))
Fin = WORKDAY([Début],[Durée (jo)]-1)
Fin = MAX(M6:[Fin, row above])

## Backlog
Backlog complet (toutes les issues des 3 dépôts)
Une ligne par issue. Colonnes bleues = saisie de suivi (statut, dates réelles, assigné). Le lien ouvre l’issue sur GitHub.
Code | Flux | Épopée | Module | Titre | Type | Priorité | Taille | Charge (j) | Phase | Clé plan | Dépendances | Écrans | Assigné | Statut | Début réel | Fin réel | Début prévu (épopée) | Fin prévue (épopée) | Lien GitHub
API-PLAT-01 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | GET /config : configuration publique de démarrage consommée par le mobile | api | P0 | M | 1 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-02 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | GET /version : version de l'API, du build et du contrat | api | P1 | XS | 0.25 | 0 | API-PLAT¦0 | API-PLAT-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-27 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Audit des dépendances en CI : npm audit, Dependabot, Trivy bloquant, licences | securite | P0 | S | 0.5 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-36 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Seuils de couverture par couche appliqués en CI (CDC §8.2) | tests | P0 | S | 0.5 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-38 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Fixtures, factories et jeu de données de test partagés | tests | P1 | S | 0.5 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-39 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Règle obligatoire : chaque nouvelle route est ajoutée aux scénarios k6 (garde CI) | tests | P0 | M | 1 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-40 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Seuils k6 par endpoint (p95/p99/erreurs) et budgets de performance | tests | P0 | M | 1 | 0 | API-PLAT¦0 | API-PLAT-39 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-45 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Portes de qualité du pipeline : charge, contrat, sécurité avant staging et production | infra | P0 | M | 1 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-47 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Environnements dev/staging/prod : matrice de configuration et gestion des secrets | infra | P0 | S | 0.5 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-PLAT-51 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Migrations migrate-mongo et seed par environnement | donnees | P1 | S | 0.5 | 0 | API-PLAT¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Ouvrir
API-AUTH-01 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Abstraction du fournisseur d'e-mails (SMTP / API HTTP) avec mode sandbox | infra | P0 | M | 1 | 0 | API-AUTH¦0 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Ouvrir
API-AUTH-02 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Worker BullMQ `email` : envoi asynchrone, retries, dead-letter | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | API-AUTH¦0 | API-AUTH-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Ouvrir
API-PLAT-03 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Maintenance planifiée : fenêtre datée, message et réponse 503 normalisée (A-06) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-04 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Version minimale requise : en-tête X-App-Version et réponse 426 (A-07) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-01, API-PLAT-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-05 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Erreurs 5xx : code d'incident utilisateur et traceId systématique (A-04) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-06 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | 429 : en-tête Retry-After, quotas restants et compte à rebours (A-05) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-07 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Catalogue des codes d'erreur et états système (contrat mobile A-03 à A-08) | doc | P1 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-05, API-PLAT-06, API-PLAT-03, API-PLAT-04 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-08 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Feature flags : modèle durci et évaluation déterministe par utilisateur | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-09 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Feature flags : exposition évaluée dans /config et /config/flags | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-08, API-PLAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-10 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Admin : GET/PATCH /admin/config/feature-flags (WI-05) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-11 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Admin : GET/PATCH /admin/config/ai-quotas (WI-06) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-12 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | GET /admin/observability/health : statut agrégé et séries p50/p95/p99 (WH-01) | api | P1 | L | 2 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-13 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Alertes actives (Alertmanager) pour le tableau de bord de supervision (WH-01) | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-14 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | GET /admin/observability/queues : état de chaque file BullMQ (WH-02) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-15 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | POST /admin/observability/queues/:jobId/retry : relance manuelle d'un job en échec | api | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-16 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | GET /admin/observability/logs : recherche Graylog filtrée et masquée (WH-03) | api | P1 | L | 2 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-17 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Consommation IA : mesure, quotas et projection de dépassement (WH-04) | api | P1 | L | 2 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-18 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Journal d'audit : immuabilité, filtres complets et export CSV (WH-05) | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-19 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Audit des actions comptes, sessions, configuration et notifications manuelles (WI-01 à WI-09) | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-18 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-21 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Métriques Prometheus métier et RED par route (ub_*) | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-22 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Tableaux de bord Grafana provisionnés (santé, usage, coûts IA, sécurité) | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-23 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Alerting : règles complètes et canaux de notification (e-mail / webhook) | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-24 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | OpenTelemetry : traces, spans Mongo/Redis/BullMQ et propagation traceId | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-25 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Logs structurés Winston vers Graylog (GELF) avec masquage et rétention 90 jours | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-26 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | En-têtes de sécurité (Helmet, CSP), CORS strict et cookies admin | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-28 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Rotation des secrets : JWT à clés multiples (kid), clés tierces et procédure | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-30 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Protection SSRF : client HTTP sortant avec liste blanche et validation d'URL | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-31 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Audit des index MongoDB : explain, profiler et budget de requêtes | performance | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-32 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Cache Redis cache-aside standard : TTL du CDC, invalidation et anti-stampede | performance | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-33 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Timeouts serveur, pool MongoDB/Redis et limites de requête | performance | P1 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-34 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Circuit breakers et dégradation gracieuse vers les fournisseurs externes | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-35 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Arrêt gracieux, processus worker dédié et readiness | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-37 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Tests de contrat OpenAPI et non-régression nocturne | tests | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-41 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Profils de trafic réalistes : soir de match, annonce push, ouverture d'app | tests | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-39, API-PLAT-40 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-42 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Seed volumétrique pour les tests de charge (100 000 utilisateurs, catalogue réaliste) | donnees | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-43 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Suivi de capacité : baseline versionnée, tendance et journal des capacités mesurées | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-40 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-44 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Dimensionnement du serveur : protocole de mesure, règles et plan d'évolution | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-43, API-PLAT-42 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-46 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Rollback documenté et testé : image précédente et migration inverse | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-48 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Runbooks d'exploitation et d'incident (un par alerte) | doc | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-49 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Sauvegardes automatiques : job database-backup, rétention 30 j + 6 mois, copie hors VPS | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-50 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Restauration et reprise après sinistre : test trimestriel automatisé (RPO/RTO) | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 | API-PLAT-49 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-52 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Jobs de purge et politique de rétention des données techniques | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-53 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Dead-letter centralisée et politique de retry par type de job | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-54 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Registre des traitements RGPD, minimisation et revue de conformité | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-PLAT-55 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Documentation plateforme : OpenAPI système/supervision, guides d'intégration mobile/admin | doc | P1 | S | 0.5 | 1 | API-PLAT¦1 |  | 14 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-09 | 2026-12-07 | Ouvrir
API-AUTH-03 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Modèles d'e-mails transactionnels FR/EN/ES (vérification, reset, export, invitation, alertes) | i18n | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-04 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Vérification d'e-mail par code à 6 chiffres + lien, renvoi avec délai de 60 s | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-05 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Inscription : alignement validations B-06/B-07, pseudo, charte et statut | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-06 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Politique de mot de passe unifiée, liste de mots de passe courants et indicateur de force | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-05 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-07 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Verrouillage progressif et décompte des essais restants à la connexion | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-08 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | États du compte (actif, suspendu, banni, supprimé) et contrat d'erreur pour A-09 / A-10 | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-09 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Contrat « session expirée » : codes 401 distincts pour A-08 et le refresh silencieux | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-10 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Connexion / inscription Google : vérification de l'id token côté serveur | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-05, API-AUTH-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-11 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Connexion / inscription Sign in with Apple (obligatoire iOS) avec vérification du jeton | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-12 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Rattachement / détachement des fournisseurs sociaux et définition d'un mot de passe | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-11 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-13 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Refresh à rotation : atomicité, tolérance de course et tests de rejeu par famille | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-14 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | « Rester connecté » : durées de session différenciées | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-15 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Liste des appareils connectés (GET /users/me/sessions) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-16 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Révocation d'un appareil et déconnexion de tous les appareils | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-17 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Mot de passe oublié : envoi réel du lien, anti-énumération et délais | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-18 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Réinitialisation du mot de passe : politique B-19, usage unique, déconnexion et alerte | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-06, API-AUTH-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-19 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Changement de mot de passe connecté (POST /users/me/password/change) | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-18 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-20 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Changement d'adresse e-mail avec code de vérification | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-04, API-AUTH-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-21 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Consentements RGPD : lecture de l'état courant et de l'historique | rgpd | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-22 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Versions des documents légaux (CGU, confidentialité, charte) et re-acceptation | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-23 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Effets du retrait de consentement : géolocalisation, notifications, statistiques | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-24 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Export RGPD asynchrone : demande, job `rgpd` et suivi d'état | rgpd | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-02, API-AUTH-16 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-25 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Construction de l'archive d'export, stockage objet et lien temporaire (7 jours) | rgpd | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-24, API-AUTH-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-26 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Suppression de compte : confirmation forte, période J+30 et annulation | rgpd | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-24 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-27 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Purge J+30 : suppression en cascade et anonymisation selon la matrice §4.8 | rgpd | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-26, API-AUTH-25 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-28 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Préférences utilisateur : langue, thème, accessibilité, validations de PATCH /users/me | api | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-29 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Profil d'onboarding : pays/ville, joueur préféré, ancienneté et progression | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-28 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-30 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Profil public vs privé : projections et visibilité | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-29 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-31 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Avatar : upload, validation, redimensionnement et stockage objet | fonctionnel | P1 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-25 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-32 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | RBAC admin : matrice de permissions et garde `requirePermission` | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-33 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Connexion admin : essais restants, verrouillage 15 min et déblocage super-admin | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-32 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-34 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Double authentification : challenge, codes de secours (8) et activation obligatoire super-admin | securite | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-33 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-35 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Invitation d'un administrateur : création par super-admin et e-mail à usage unique 48 h | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-32, API-AUTH-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-36 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Activation du compte admin : définition du mot de passe (WA-05) et configuration 2FA | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-35, API-AUTH-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-37 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Gestion des comptes admin : liste, modification de rôle, désactivation, suppression | api | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-35 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-38 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Sessions admin : expiration 8 h d'inactivité, liste et révocation à distance | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-37, API-AUTH-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-39 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Journal d'audit des connexions admin et helper d'écriture `audit()` | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-33, API-AUTH-32 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-40 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Mot de passe oublié admin : réinitialisation par lien et par super-admin | securite | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-36, API-AUTH-34 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-41 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Rate limiting spécifique par route et par compte (auth, 2FA, e-mails) | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-42 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Suite de tests de sécurité : JWT, en-têtes HTTP, énumération de comptes, injections | tests | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-09, API-AUTH-17, API-AUTH-33 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-43 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Tests d'intégration et e2e des parcours d'authentification | tests | P0 | L | 2 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-27, API-AUTH-36, API-AUTH-16, API-AUTH-12, API-AUTH-23 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-44 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Internationalisation des messages d'erreur API (FR/EN/ES) et identifiants de trace | i18n | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-09 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-AUTH-45 | API | API-AUTH | Identité, authentification, comptes et RGPD | Documentation Swagger complète du module Auth, Utilisateurs, RGPD et Admin Auth | doc | P1 | M | 1 | 1 | API-AUTH¦1 | API-AUTH-44 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-08 | 2027-01-11 | Ouvrir
API-FOOT-01 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Durcir le modèle Player (slug, recherche normalisée, complétude i18n, historique de statut) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-02 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Enrichir Team et Competition (externalRef, slug, logos, saison) | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-03 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Durcir le modèle Match (live, mi-temps, formation, résolution de conflits, confrontations) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-04 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Durcir le modèle Anecdote (date de diffusion, année, match lié, statuts planifiés) | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-05 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Créer le modèle MediaAsset et le stockage des fichiers (photos joueurs, illustrations) | donnees | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-06 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Pagination par curseur opaque (utilitaire et adoption) | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-07 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Middleware ETag et Cache-Control pour les lectures publiques | performance | P1 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-08 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Négociation de langue FR/EN/ES pour les contenus i18n | i18n | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-09 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Machine à états du workflow de publication des fiches joueurs | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-10 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Workflow et diffusion planifiée des anecdotes | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-11 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /players — liste publique filtrée, recherche et curseur | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-01, API-FOOT-06, API-FOOT-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-12 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /players/:id — fiche joueur (aperçu, stats par saison, bio localisée) | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-11, API-FOOT-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-13 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /matches — calendrier public filtré (compétition, période, à venir) | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-03, API-FOOT-02, API-FOOT-06 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-14 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /matches/next — prochain match du Barça (dashboard) | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-13 | 9 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-15 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /matches/live — match en direct ou à venir sous 24 h | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-14, API-FOOT-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-16 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /matches/:id — détail complet (résumé, compos, événements, contexte) | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-14, API-FOOT-08 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-17 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /matches/history — recherche de matchs historiques et frise par décennie | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-16, API-FOOT-06 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-18 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /history/on-this-day — matchs et anecdote d'une date précise | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-17, API-FOOT-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-19 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /anecdotes/today et /anecdotes/:id — carte « Aujourd'hui dans l'histoire » | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-10, API-FOOT-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-20 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Forme récente et historique des confrontations | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-21 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /competitions et /teams — référentiels publics | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-22 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Interface FootballDataProvider et client HTTP de l'API football | infra | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-23 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Gestion des quotas de l'API football (budget journalier et minute) | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-22 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-24 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Mapping externalRef et upsert idempotent des équipes, compétitions, joueurs et matchs | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-22, API-FOOT-03, API-FOOT-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-25 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Worker BullMQ football-sync (jobs fixtures, live, lineups, events) | infra | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-24, API-FOOT-23 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-26 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Planification cron de la synchronisation (calendrier, créneaux de match) | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-27 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Mode live pendant les matchs (polling rapproché, événements, score) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-25, API-FOOT-26 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-28 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Détection des conflits entre API football et corrections éditoriales | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-24 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-29 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Reprise sur erreur, dégradation et indicateur de fraîcheur | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-25 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-30 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Cache Redis des lectures football et invalidation ciblée | performance | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-31 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Endpoints admin de synchronisation (statut, déclenchement manuel, journal) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-25, API-FOOT-29 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-32 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | RBAC et validation des routes /admin football (rôles, 2FA, rate limit) | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-33 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Service d'audit et GET /admin/audit-logs | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-34 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /admin/players — liste, filtres avancés, compteurs | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-32, API-FOOT-01, API-FOOT-06 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-35 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | CRUD admin d'une fiche joueur (identité, biographie trilingue) | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-34, API-FOOT-09, API-FOOT-33 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-36 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Publication, dépublication et archivage d'un joueur | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-35 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-37 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Actions de masse sur les joueurs (archivage groupé, statut) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-36 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-38 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Statistiques par saison : édition et import CSV | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-35 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-39 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Upload et rattachement de la photo/illustration d'un joueur | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-05, API-FOOT-35 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-40 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Import et export CSV de la liste des joueurs | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-34, API-FOOT-38 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-41 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Admin matchs : liste, détail, modification et saisie de résultat | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-32, API-FOOT-03, API-FOOT-33 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-42 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Création d'un match historique (saisie éditoriale) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-41 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-43 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Résolution des conflits de synchronisation | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-28, API-FOOT-41 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-44 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | CRUD admin des compétitions et équipes | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-32, API-FOOT-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-45 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | CRUD admin des anecdotes trilingues et aperçu | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-10, API-FOOT-33, API-FOOT-32 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-46 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /admin/anecdotes/calendar — couverture éditoriale du mois | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-45 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-47 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Médiathèque : liste, téléversement, suppression | api | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-05, API-FOOT-32 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-48 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | GET /admin/search — recherche globale Ctrl+K | api | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-32 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-49 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Endpoints d'agrégation du tableau de bord admin par rôle | api | P0 | L | 2 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-34, API-FOOT-46, API-FOOT-32 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-50 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Tests d'intégration des endpoints publics football | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-11, API-FOOT-12, API-FOOT-13, API-FOOT-14, API-FOOT-15, API-FOOT-16, API-FOOT-17, API-FOOT-19 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-51 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Tests d'intégration et sécurité des endpoints admin football | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-35, API-FOOT-36, API-FOOT-41, API-FOOT-43, API-FOOT-45, API-FOOT-48, API-FOOT-49 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-52 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Tests du worker football-sync avec fournisseur simulé | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-27, API-FOOT-28, API-FOOT-29 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-53 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Documentation Swagger/OpenAPI du domaine football et contenu | doc | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-16, API-FOOT-41, API-FOOT-45 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-54 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Seed de données football (joueurs, matchs, compétitions, anecdotes) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-01, API-FOOT-03, API-FOOT-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-55 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Workflow de traduction éditoriale (file des contenus à traduire) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-09, API-FOOT-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-FOOT-56 | API | API-FOOT | Données football et contenu éditorial | Revue RGPD du domaine football et droits d'image | rgpd | P1 | S | 0.5 | 1 | API-FOOT¦1 | API-FOOT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Ouvrir
API-CAL-01 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Catégories de compétition et périmètre d'équipe (Competition.code, Team.squad) | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-02 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Historique des changements d'horaire d'un match (scheduleChanges) | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-03 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Gestion des fuseaux horaires (IANA, DST, kickoffLocal) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-04 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/matches — liste filtrable des matchs à venir | api | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-01, API-CAL-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-05 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/matches/month — vue mensuelle | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-06 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/matches/:id — détail d'un match programmé ou reporté | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-02, API-CAL-03, API-CAL-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-07 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Traitement des matchs reportés, annulés et à horaire indéterminé | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-02, API-CAL-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-08 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Générateur ICS conforme RFC 5545 (VCALENDAR) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-09 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Contenu des événements ICS : titre, lieu, description, lien de retour | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-10 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Rappels VALARM configurables dans les événements | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-11 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Mise à jour des événements dans les clients agenda (UID, SEQUENCE, REFRESH-INTERVAL) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-08, API-CAL-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-12 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/export.ics — export ponctuel filtrable | api | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-10, API-CAL-11 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-13 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/subscription-url — URL webcal personnelle | api | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-14 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-14 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Jeton d'abonnement : génération, stockage haché et comparaison sûre | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-15 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Révocation et rotation du jeton d'abonnement | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-13, API-CAL-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-16 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | PATCH /calendar/subscription — filtres et rappels de l'abonnement | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-13, API-CAL-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-17 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | GET /calendar/feed/:token.ics — flux dynamique par jeton | api | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-10, API-CAL-11, API-CAL-14 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-18 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Cache Redis 15 min et ETag/304 pour liste et flux | performance | P1 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-17, API-CAL-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-19 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Job refresh-calendar-feed : invalidation sur changement d'horaire | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-18, API-CAL-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-20 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | RGPD : données d'abonnement dans l'export et la suppression de compte | rgpd | P1 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-21 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Validation RFC 5545 automatisée en CI (RG-CAL-01) | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-10, API-CAL-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-22 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Tests d'intégration et e2e du module calendrier | tests | P1 | M | 1 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-17, API-CAL-12, API-CAL-15, API-CAL-05, API-CAL-16 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-23 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Test de charge k6 du flux et de la liste calendrier | performance | P1 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-18, API-CAL-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-CAL-24 | API | API-CAL | Calendrier et export agenda | Documentation OpenAPI et guide d'intégration du calendrier | doc | P2 | S | 0.5 | 1 | API-CAL¦1 | API-CAL-17, API-CAL-12, API-CAL-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | Ouvrir
API-JEUX-01 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Durcir DailyChallenge, GuessAttempt et créer GuessPlay (partie par joueur et par défi) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-02 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Job cron de génération du défi quotidien (fuseau Europe/Madrid, pré-génération, idempotence) | infra | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-03 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Sélection pondérée du joueur mystère (éligibilité, anti-répétition) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-04 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Moteur de comparaison des indices (correct / proche / faux, flèches plus/moins) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-05 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /guess-the-player/today : état du défi pour l'utilisateur courant | api | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-02, API-JEUX-04 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-06 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /guess-the-player/players/search : suggestions de joueurs à la saisie | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-07 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | POST /guess-the-player/attempt : soumettre une tentative (idempotente, 6 essais) | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-05, API-JEUX-04, API-JEUX-09, API-JEUX-19 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-08 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Anti-triche Guess the Player (non-fuite de la solution, automatisation, cache) | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-09 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Barème de points Guess the Player et génération de la grille d'emojis sans spoiler | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-10 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /guess-the-player/history : historique, taux de réussite et répartition des essais | api | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-11 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Durcir QuizQuestion, QuizSession et créer QuestionStatDaily / QuizLeague-ready | donnees | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-12 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Algorithme d'adaptation du niveau (5 paliers, fenêtre glissante de 10 réponses) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-11 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-13 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Sélection des 10 questions d'une session (mix de niveaux, anti-répétition) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-11, API-JEUX-12 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-14 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET/POST /quiz/daily : démarrer, reprendre ou constater le quiz du jour | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-13, API-JEUX-02 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-15 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /quiz/practice : entraînement libre illimité sans impact sur le niveau | api | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-16 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | POST /quiz/answer : réponse, chrono serveur, scoring et anti-rejeu | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-14, API-JEUX-11, API-JEUX-20 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-17 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Résultat de session : synthèse, montée/descente de niveau et revue des explications | api | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-16, API-JEUX-19 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-18 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /games/hub : agrégat des cartes Jeux (défi du jour, quiz du jour, niveau, historique) | api | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-05, API-JEUX-14 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-19 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Streaks : série de jours consécutifs, record, rappel avant minuit | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-20 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Points (XP) : barème ScoringRule, registre d'événements idempotent, totalPoints | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-21 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | GET /quiz/leaderboard : classements monde et amis par période | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-20, API-JEUX-23 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-22 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Classements en temps réel sur Redis (sorted sets) avec reconstruction | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-20 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-23 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Modèle QuizLeague : ligues privées entre amis avec code BARCA-XXXX | donnees | P1 | S | 0.5 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-11 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-24 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Endpoints ligues : création, aperçu par code, adhésion, départ, invitation | api | P1 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-23, API-JEUX-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-25 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Back-office : liste filtrée et CRUD des questions de quiz (/admin/quiz-questions) | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-26 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Import / export CSV de questions de quiz (validation ligne à ligne) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-27 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | File de validation des questions IA : lister, approuver, corriger puis approuver, rejeter | api | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-25 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-28 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Worker de génération assistée par IA : ingestion en pending-ai (jamais de publication directe) | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-27 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-29 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Difficulté mesurée : recalcul du niveau observé par question | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-16 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-30 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Back-office : performance des questions et export (/admin/quiz-questions/performance) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-29 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-31 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Back-office : planification du joueur mystère et du quiz mis en avant | api | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-02, API-JEUX-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-32 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Index MongoDB et caches Redis des modules jeux | performance | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-18, API-JEUX-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-33 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | RGPD : export, suppression et minimisation des données de jeu | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-21, API-JEUX-20 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-34 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Seed (barèmes, badges, questions de démo) et documentation Swagger/Markdown des jeux | doc | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-25 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-35 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Tests unitaires et d'intégration des jeux (domaine, API, jobs) | tests | P0 | L | 2 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-07, API-JEUX-16, API-JEUX-17, API-JEUX-21, API-JEUX-24 | 15 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-36 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Tests de sécurité des jeux (fuite de solution, rejeu, rôles admin) | tests | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-08, API-JEUX-27, API-JEUX-24 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-JEUX-37 | API | API-JEUX | Guess the Player & Quiz adaptatif | Tests de charge k6 : soir de match (hub, défi du jour, quiz, classements) | tests | P1 | M | 1 | 1 | API-JEUX¦1 | API-JEUX-32, API-JEUX-35 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-08 | 2027-04-07 | Ouvrir
API-NOTIF-01 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Étendre NotificationPreference, DeviceToken et NotificationLog (+ NotificationCampaign) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-02 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | POST /notifications/devices — enregistrement du jeton d'appareil | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-03 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Rotation, rafraîchissement et suppression des jetons d'appareil | api | P0 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-04 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | GET/PATCH /notifications/preferences — préférences par catégorie | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-05 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Logique des heures calmes (fenêtre de nuit, fuseau, exception live) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-06 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Conformité : consentement « notifications » et état de permission | rgpd | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-07 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Service d'envoi FCM (firebase-admin) et construction des messages | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-08 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Worker BullMQ `notifications` : routage des jobs et orchestration | infra | P0 | L | 2 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-07, API-NOTIF-05, API-NOTIF-06, API-NOTIF-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-09 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Envoi par lots (500) avec limitation de débit FCM | performance | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-10 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Retry avec backoff exponentiel et dead-letter | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-11 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Invalidation et purge des jetons d'appareil morts | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-12 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Catalogue de modèles de notifications localisés (fr/en/es) et deep links | i18n | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-13 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheur : rappel 1 h avant et coup d'envoi | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-14 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheurs live : mi-temps, score final, buts en direct | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-15 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheur : nouveau défi du jour disponible | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-16 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheur : série en danger (rappel avant minuit) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12, API-NOTIF-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-17 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheurs : badge débloqué et anniversaires / dates historiques | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-18 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheur : activité des groupes communautaires rejoints | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-19 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Déclencheur : notification de sanction de modération | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08, API-NOTIF-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-20 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | GET /notifications — centre de notifications paginé | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-21 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Lu / non lu, « Tout lire » et suppression des notifications | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-20 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-22 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes manuelles : brouillon, contenu trilingue et aperçu | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-01, API-NOTIF-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-23 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes : segments d'audience et estimation du nombre de destinataires | api | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-22, API-NOTIF-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-24 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes : envoi immédiat, double confirmation « Tous » et rôle super-admin | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-23, API-NOTIF-08, API-NOTIF-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-25 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes : envoi différé à une date/heure | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-26 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes : historique, statistiques et détail | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-27 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Campagnes : limites, quotas et garde-fous anti-spam | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-24 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-28 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Journaux d'envoi (NotificationLog), métriques et export RGPD | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-29 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Tests unitaires et d'intégration du module notifications | tests | P1 | L | 2 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-21, API-NOTIF-24, API-NOTIF-16, API-NOTIF-13, API-NOTIF-14, API-NOTIF-11, API-NOTIF-10, API-NOTIF-26, API-NOTIF-27, API-NOTIF-28 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-30 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Tests de charge : fan-out de 100 000 notifications | performance | P1 | M | 1 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-09, API-NOTIF-20 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-NOTIF-31 | API | API-NOTIF | Notifications push et centre de notifications | Documentation OpenAPI et guide d'intégration mobile/admin des notifications | doc | P2 | S | 0.5 | 1 | API-NOTIF¦1 | API-NOTIF-26, API-NOTIF-21, API-NOTIF-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Ouvrir
API-IA-01 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Éclater ChatConversation en deux collections ChatConversation et ChatMessage | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-02 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Contrat typé des métadonnées de message : blocs, actions, sources, suggestions | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-03 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Compteurs d'usage IA par utilisateur et par jour (AiQuota + AiUsage) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-04 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Journal des appels IA : tokens, latence et coût estimé (AiCallLog) | donnees | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-05 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Interface LanguageModelProvider et fabrique de fournisseurs de texte | infra | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-06 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Fournisseur IA simulé déterministe pour développement et tests | tests | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-05 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-07 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Bascule automatique vers un fournisseur secondaire et disjoncteur | infra | P1 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-05, API-IA-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-08 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Prompt système Barça AI versionné et garde-fous de périmètre | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-09 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Étapes 1 et 2 du pipeline : détection de langue FR/EN/ES et classification d'intention | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-08 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-10 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Étape 3 : récupération contrôlée du contexte (joueurs, matchs, historique, stats) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-09 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-11 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Modération des messages entrants (message non traité) | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-01, API-IA-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-12 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Étape 6 : modération de la sortie du modèle et cohérence avec le périmètre | securite | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-08, API-IA-11, API-IA-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-13 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Réponses de recadrage hors périmètre et « information introuvable » | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-10, API-IA-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-14 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Étape 7 : détection d'actions et blocs enrichis (carte joueur) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-02, API-IA-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-15 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Use case SendMessageToAssistant : orchestration complète du pipeline en 8 étapes | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-11, API-IA-12, API-IA-14, API-IA-13, API-IA-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-16 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Endpoints de conversations : création, liste avec recherche, détail paginé, suppression | api | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-17 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | POST /assistant/conversations/:id/messages (réponse JSON complète) | api | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-15, API-IA-03 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-18 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Streaming SSE des réponses de l'assistant (text/event-stream) | api | P0 | L | 2 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-17, API-IA-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-19 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Quota quotidien de messages et exposition du solde (écran N-14) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-03, API-IA-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-20 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Rate limiting spécifique à l'assistant et protection contre l'abus | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-21 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Contrat d'erreurs, indisponibilité et kill switch de l'assistant | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-17 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-22 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Feature flags et configuration publique : kill switch, streaming, wallpapers | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-23 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Configuration back-office des quotas IA (GET/PATCH /admin/config/ai-quotas) | api | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-24 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Endpoint de consommation IA (GET /admin/observability/ai-usage) | api | P1 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-25 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Caches Redis de l'assistant : contexte, réponses fréquentes, noms de joueurs | performance | P1 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-15 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-26 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Résumés glissants de l'historique pour limiter les tokens | fonctionnel | P2 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-15 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-27 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Export RGPD des conversations de l'assistant | rgpd | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-28 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Suppression à la demande, suppression de compte et rétention des conversations | rgpd | P1 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-16, API-IA-27 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-29 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Signalement d'une réponse de l'assistant (POST /assistant/messages/:id/report) | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-30 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Observabilité de l'assistant : métriques, traces et alertes de dérive | infra | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-15 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-31 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Suite de non-régression des garde-fous et du prompt (jeu d'or) | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-15, API-IA-06 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-32 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Tests d'intégration et de contrat de l'API assistant | tests | P0 | M | 1 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-18, API-IA-16, API-IA-19 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-33 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Test de charge k6 du chat (JSON et SSE) avec fournisseur simulé | performance | P2 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-18 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-IA-34 | API | API-IA | Assistant IA Barça AI | Documentation OpenAPI et guide d'intégration de l'assistant | doc | P1 | S | 0.5 | 1 | API-IA¦1 | API-IA-18, API-IA-16 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-29 | 2027-05-19 | Ouvrir
API-COMM-01 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Modèle de localisation approximative et de visibilité sur la carte (User) | donnees | P0 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-02 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Import du référentiel GeoCity (centres de villes) et script de seed | infra | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-03 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GeoService : conversion GPS vers ville la plus proche sans conservation des coordonnées | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-04 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Endpoint de consentement à la géolocalisation (accord / révocation historisés) | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-05 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Endpoint de définition de la zone : GPS approximatif ou saisie manuelle pays/ville | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-03, API-COMM-04, API-COMM-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-06 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Endpoint de choix de visibilité sur la carte (ville / pays / masqué) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-07 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Évolution de LocationAggregate : GeoJSON, niveaux et index 2dsphere | donnees | P0 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-08 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Job planifié de recalcul des agrégats de la carte (toutes les 10 minutes) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-07, API-COMM-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-09 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/map/aggregates : compteurs par zone avec bbox, zoom et clusters | api | P0 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-08 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-10 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/map/summary : totaux mondiaux et classement des pays | api | P0 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-11 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/map/zones/:countryCode(/:cityId) : détail pays et ville | api | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-12 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/map/search : recherche de pays, villes et groupes | api | P1 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-13 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/groups/nearby : groupes proches de ma zone (« Près de moi ») | api | P1 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-14 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/groups/search : recherche de groupes par pays, ville et texte | api | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-15 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Évolution du modèle CommunityGroup, appartenances et index | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-16 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | POST /community/groups : création d'un groupe local avec validation | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-15 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-17 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Gestion de ma demande de création : consultation, modification, annulation | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-16 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-18 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Téléversement d'images (avatar de groupe et pièces jointes) avec nettoyage EXIF | securite | P1 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-19 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | GET /community/groups/:id : fiche d'un groupe (vue membre / non-membre) | api | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-15 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-20 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Adhésion et départ : POST /join, DELETE /membership | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-19 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-21 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Liste des membres, recherche et rôles (membre / modérateur de groupe) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-20 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-22 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Fil de discussion : GET/POST /community/groups/:id/posts (pagination par curseur) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-20 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-23 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Commentaires et likes sur les messages de groupe | fonctionnel | P2 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-22 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-24 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Événements et watch parties : création, liste, détail (K-08 à K-10) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-20 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-25 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Participation aux événements (« Je participe ») et compteurs | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-24 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-26 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Masquer un utilisateur (K-04 « Masquer cet utilisateur ») | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-22 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-27 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Limites anti-spam communautaires (débit, quotas, ancienneté) | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-22 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-28 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Notifications de groupe : validation, nouvel événement, rappels, activité | fonctionnel | P1 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-24, API-COMM-16 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-29 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | RGPD : effacement, anonymisation et export des données communautaires | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-22, API-COMM-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-30 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Index, pagination et performance des requêtes communautaires | performance | P1 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-09, API-COMM-22, API-COMM-14 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-31 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Tests de sécurité : aucune position précise ne fuit, autorisations de groupe | tests | P0 | M | 1 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-06, API-COMM-22, API-COMM-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-32 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Tests d'intégration et e2e des parcours communautaires | tests | P1 | L | 2 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-16, API-COMM-13, API-COMM-25, API-COMM-22 | 16 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-COMM-33 | API | API-COMM | Carte communautaire et groupes locaux | Documentation OpenAPI, codes d'erreur et contrat pour le mobile | doc | P1 | S | 0.5 | 2 | API-COMM¦2 | API-COMM-22, API-COMM-24, API-COMM-09 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-20 | 2027-06-14 | Ouvrir
API-MODER-01 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Durcir le modèle ModerationReport (types, doublons, snapshot, SLA) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-02 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Rendre ModerationAction et AuditLog réellement immuables | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-03 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Modèle de sanctions et états de compte utilisateur (actif, suspendu, banni) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-04 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Middleware de restriction selon l'état de compte (A-09, A-10) | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-05 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | API de signalement d'un contenu ou d'un utilisateur | api | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-01, API-MODER-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-06 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Filtrage automatique : mots interdits et liens suspects | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-07 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Détection de flood et de comportements répétitifs | securite | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-06, API-MODER-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-08 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Service de gravité auto-évaluée indicative des signalements | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-06, API-MODER-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-09 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | GET /admin/moderation/reports : file de modération (tri, filtres, compteurs) | api | P0 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-01, API-MODER-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-10 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | GET /admin/moderation/reports/:id : détail, contexte et prise en charge | api | P0 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-09, API-MODER-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-11 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Service de barème indicatif et calcul du rang de récidive | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-12 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | POST /admin/moderation/reports/:id/action : ignorer, masquer, avertir, suspendre, bannir | api | P0 | XL | 3.5 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-10, API-MODER-11, API-MODER-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-13 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Levée de sanction : fin de suspension et débannissement | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-14 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | GET /admin/moderation/users/:id/history : historique de modération par utilisateur | api | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-15 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Back-office comptes : liste et fiche utilisateur avec actions de sanction directes | api | P1 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-16 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Back-office : validation et archivage des groupes locaux | api | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-17 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Représentation des contenus masqués dans les fils (K-07) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-18 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | GET /moderation/me : sanction active, motif public et charte (A-09, A-10) | api | P0 | S | 0.5 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-19 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Modèle et API de contestation d'une sanction (appel) | fonctionnel | P1 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-18, API-MODER-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-20 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Notifications utilisateur pour avertissement, suspension, bannissement et contestation | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-21 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | SLA de traitement : échéances, alertes et escalade | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-22 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | GET /admin/audit-logs : journal d'audit consultable (super-admin) | api | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-23 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | RBAC et durcissement des endpoints back-office de modération | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-09 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-24 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Recherche globale (Ctrl+K) : utilisateurs, groupes et signalements | api | P2 | S | 0.5 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-23 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-25 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Modération a posteriori des wallpapers IA et filtrage des prompts | fonctionnel | P2 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-06, API-MODER-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-26 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Configuration de la modération (termes, seuils, SLA) par le super-admin | api | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-06, API-MODER-21, API-MODER-23 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-27 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Métriques Prometheus et indicateurs du tableau de bord modération | performance | P1 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12, API-MODER-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-28 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Rétention RGPD des données de modération | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-02, API-MODER-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-29 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Index, pagination et performances des collections de modération | performance | P1 | S | 0.5 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-09, API-MODER-14 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-30 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Tests d'intégration et e2e du parcours de modération | tests | P0 | L | 2 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12, API-MODER-19, API-MODER-20, API-MODER-22 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-31 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Tests de sécurité : XSS, IDOR, fuite d'identité, élévation de privilèges | tests | P0 | M | 1 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-23, API-MODER-17 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-MODER-32 | API | API-MODER | Modération et sécurité communautaire | Documentation OpenAPI, charte et guide du modérateur | doc | P1 | S | 0.5 | 2 | API-MODER¦2 | API-MODER-12, API-MODER-19 | 16 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-09 | Ouvrir
API-GOAT-01 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Modèles GoatVote et GoatDuel (clé de paire, unicité du vote par duel) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-02 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Catalogue des critères de vote (global + critères optionnels) | donnees | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-03 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Calcul des statistiques croisées (totaux, buts par match, longévité) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-04 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | GET /goat/players : sélecteur de joueur (Tous, Légendes, Effectif actuel, recherche) | api | P0 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-05 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | GET /goat/duels/popular : duels populaires | api | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-06 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | GET /players/compare?a=:id&b=:id : statistiques croisées de deux joueurs | api | P0 | L | 2 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-03, API-GOAT-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-07 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Profil de jeu (radar) et évolution des buts par saison | api | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-08 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | POST /players/:id/vote-goat : voter pour un joueur dans un duel | api | P0 | L | 2 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01, API-GOAT-09, API-GOAT-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-09 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Règle « un changement de vote par semaine » (fenêtre glissante de 7 jours) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-10 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | GET /players/compare/votes : résultat de la communauté et mon vote | api | P0 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-11 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Agrégats de votes : compteurs atomiques, Redis et réconciliation | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-12 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Anti-abus des votes : éligibilité, limites, bots, empreintes éphémères | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-13 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Détection d'anomalies de vote (pics, concentration, comptes liés) | securite | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-12, API-GOAT-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-14 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Cache Redis du comparateur (1 h par paire) et index MongoDB | performance | P0 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-06, API-GOAT-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-15 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Back-office : tableau de bord GOAT (suivi des votes) | api | P2 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-16 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Back-office : actions sur anomalies et duels (invalider, masquer, mettre en avant) | api | P2 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-15, API-GOAT-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-17 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | RGPD : votes GOAT dans l'export, suppression de compte et anonymat des agrégats | rgpd | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-18 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Libellés et messages d'erreur localisés fr/en/es du comparateur GOAT | i18n | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-19 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Tests unitaires et d'intégration du module GOAT | tests | P0 | L | 2 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-06, API-GOAT-08, API-GOAT-05, API-GOAT-04, API-GOAT-10, API-GOAT-07 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-20 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Tests de sécurité du comparateur GOAT (abus, rôles, confidentialité) | tests | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-12, API-GOAT-16 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-21 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Test de charge k6 du comparateur et des votes (duel viral) | tests | P2 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-14, API-GOAT-19 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-22 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Seed de démo, documentation Swagger/Markdown et métriques du module GOAT | doc | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-23 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Votes par critères : POST du vote par critère et résultats par critère | api | P2 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08, API-GOAT-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-24 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | GET /goat/votes/mine : mes votes et délais de modification | api | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-09, API-GOAT-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-25 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Validation Joi et contrat d'erreurs du module GOAT | api | P1 | S | 0.5 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-GOAT-26 | API | API-GOAT | Comparateur GOAT et votes | Évènements de vote et statistiques horaires (GoatHourlyStat) | infra | P1 | M | 1 | 2 | API-GOAT¦2 | API-GOAT-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Ouvrir
API-FANT-01 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Modèle Gameweek, génération des journées et endpoints de lecture | donnees | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-02 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Durcir les modèles FantasyTeam et FantasyGameweekScore | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-03 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Service des formations et règles de validation d'une composition | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-04 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Endpoint des joueurs sélectionnables avec forme et points | api | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-05 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | GET /fantasy/team : consultation de l'équipe d'une journée | api | P0 | S | 0.5 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-02, API-FANT-01 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-06 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | PUT /fantasy/team : création/mise à jour du XI (409 verrouillé, 422 invalide) | api | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-03, API-FANT-05, API-FANT-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-07 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Verrouillage des compositions au coup d'envoi (garde serveur et job différé) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-08 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Barème ScoringRule versionné : modèle, seed CDC et endpoints | donnees | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-09 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Événements de match enrichis et statistiques par joueur et par match | donnees | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-10 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Moteur de scoring partagé : calcul des points d'un joueur depuis les statistiques | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-08, API-FANT-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-11 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Job BullMQ compute-fantasy-scores (provisoire en direct et final) | infra | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-10, API-FANT-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-12 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Idempotence, correction de statistiques et reprise des calculs Fantasy | infra | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-13 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Points d'une journée et détail par joueur | api | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-11, API-FANT-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-14 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Classements matérialisés : FantasyStanding et sorted sets Redis | donnees | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-11 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-15 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | GET /fantasy/leaderboard : amis, mondial, journée et ligue | api | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-14 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-16 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Modèle FantasyLeague : ligues privées et publiques, codes d'invitation | donnees | P1 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-17 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Créer une ligue et rejoindre avec un code (POST /fantasy/leagues, /join) | api | P1 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-16 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-18 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Gestion des ligues, ligues publiques et lien d'invitation | api | P2 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-19 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | GET /fantasy/summary : agrégat de l'accueil Fantasy et de la carte dashboard | api | P1 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-15, API-FANT-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-20 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Activation des modules Fantasy et Academy (403 MODULE_DISABLED) et « Me prévenir » | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-21 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Sécurité et anti-triche Fantasy (horloge, accès, abus) | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-06, API-FANT-15, API-FANT-17 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-22 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | RGPD Fantasy et Academy : export, suppression, anonymisation | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-14, API-FANT-16 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-23 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Index MongoDB, cache Redis et objectifs de performance Fantasy | performance | P1 | M | 1 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-15, API-FANT-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-FANT-24 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Suite de tests d'intégration et e2e Fantasy | tests | P0 | L | 2 | 2 | API-FANT¦2 | API-FANT-06, API-FANT-11, API-FANT-15, API-FANT-17 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-28 | 2027-08-19 | Ouvrir
API-PASS-01 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Durcir UserProgress : compteurs, niveaux, jour d'activité et indexation | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-02 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Journal d'activité UserActivity (source de vérité des points et de l'historique) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-03 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Service recordActivity : point d'entrée unique d'attribution de points | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-02, API-PASS-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-04 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Table passport_point_rules : barème de points transverse (configurable) | donnees | P0 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-05 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | XP et niveaux Passport (proposition à confirmer) distincts du niveau de quiz | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-06 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Série d'activité : règles, fuseau, rupture et état « en péril » | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-01, API-PASS-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-07 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Modèle Badge enrichi : catégories, conditions déclaratives et paliers | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-08 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Seed du catalogue de 24 badges (12 vus sur les maquettes, 12 à confirmer) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-09 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Moteur d'attribution des badges (événementiel, idempotent) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-07, API-PASS-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-10 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Collection UserBadge : déblocages, progression et état « vu » | donnees | P0 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-11 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /users/me/progress : vue d'ensemble du Passport | api | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-05, API-PASS-06, API-PASS-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-12 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /badges : catalogue public localisé | api | P0 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-13 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /users/me/badges et /:code : états, progression et prochain palier | api | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-09, API-PASS-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-14 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Déblocages non vus : meta.newBadges, /unseen et /seen (modale « Nouveau badge ! ») | api | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-15 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /users/me/stats : statistiques détaillées (Global, Quiz, Guess) | api | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-16 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Agrégats hebdomadaires UserStatsWeekly maintenus par recordActivity | donnees | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-17 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /users/me/activity/calendar : série et calendrier d'activité (P-10) | api | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-18 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | GET /users/me/activity : historique d'activité paginé | api | P2 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-19 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Charte des pseudos : filtrage, unicité insensible à la casse, disponibilité | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | API-PASS¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-20 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Modification du profil Passport (P-07) : PATCH /users/me | api | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-19, API-PASS-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-21 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Catalogue d'avatars illustrés (Joueurs, Initiales, Couleurs) | api | P1 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-22 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Profil public d'un autre culé avec statistiques publiques | api | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-23 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Partage du Passport et d'un badge (jeton public sans donnée personnelle) | api | P2 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-24 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Anti-fraude des points et des badges (plafonds, rafales, signaux) | securite | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-25 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Ajustements administratifs : points, révocation de badge, recalcul | api | P2 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-03, API-PASS-24 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-26 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Job nocturne de réconciliation : totaux, séries et badges | infra | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-03, API-PASS-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-27 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Stratégie de cache Redis et HTTP du Passport | performance | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-11 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-28 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Catalogue des événements d'activité émis par les modules (contrat inter-modules) | doc | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-03, API-PASS-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-29 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | RGPD du Passport : export, suppression, minimisation et visibilité | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-02, API-PASS-23 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-30 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Index MongoDB et budgets de performance du Passport | performance | P1 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-02, API-PASS-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-31 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Tests unitaires du moteur de points, de la série, des niveaux et des badges | tests | P0 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-09, API-PASS-06, API-PASS-05 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-32 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Tests d'intégration et e2e du Passport | tests | P1 | M | 1 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-11, API-PASS-13, API-PASS-14, API-PASS-15, API-PASS-17, API-PASS-20, API-PASS-21, API-PASS-22 | 11 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PASS-33 | API | API-PASS | Culé Passport et gamification transverse | Documentation OpenAPI du Passport et de la gamification | doc | P2 | S | 0.5 | 2 | API-PASS¦2 | API-PASS-32 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-20 | 2027-09-10 | Ouvrir
API-PLAT-20 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Exports CSV/Excel asynchrones et rapport hebdomadaire e-mail (WI-09) | fonctionnel | P2 | L | 2 | 2 | API-PLAT¦2 | API-PLAT-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-13 | 2027-09-14 | Ouvrir
API-PLAT-29 | API | API-PLAT | Plateforme, qualité, performance et exploitation | Scans DAST/SAST récurrents et plan de pen-test (OWASP API Top 10) | securite | P1 | M | 1 | 2 | API-PLAT¦2 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-13 | 2027-09-14 | Ouvrir
API-FANT-25 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Durcir le modèle AcademyPlayer (un joueur par utilisateur, bilans, jalons) | donnees | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-26 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Configuration des règles d'impact des décisions et note globale (paramétrable) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-25 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-27 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | POST /academy/player : création du joueur virtuel (12 points bonus) | api | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-25, API-FANT-26 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-28 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | GET /academy/player : état du joueur, semaine en cours et alertes | api | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-27 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-29 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | POST /academy/player/decision : décision hebdomadaire et prévisualisation des effets | api | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-28 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-30 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Moteur ComputeAcademyProgression : application d'une semaine, bilan et promotions | fonctionnel | P1 | L | 2 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-26 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-31 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Job hebdomadaire academy-weekly-tick (application des décisions, idempotent) | infra | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-30, API-FANT-29 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-32 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Endpoints de bilan, historique des décisions, progression et jalons | api | P1 | L | 2 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-31 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-33 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Alimentation du Passport par Fantasy et La Masia (événements d'activité) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-11, API-FANT-30 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-FANT-34 | API | API-FANT | Fantasy Barça et La Masia Academy | Tests unitaires et d'intégration La Masia Academy | tests | P1 | M | 1 | 3 | API-FANT¦3 | API-FANT-32, API-FANT-31 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-15 | 2027-09-22 | Ouvrir
API-WALL-01 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Durcir le modèle GeneratedWallpaper (statuts, prompt structuré, stockage, modération) | donnees | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-02 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Catalogue de styles, occasions et modèles de prompts (WallpaperStyle, PromptTemplate) | donnees | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-03 | API | API-WALL | Wallpapers IA | GET /wallpapers/options : joueurs, styles et occasions du formulaire | api | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-04 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Construction du prompt final à partir des choix guidés | fonctionnel | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-05 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Droits d'image : aucun logo, écusson ni marque du club dans les prompts et les images | securite | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-06 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Modération du prompt avant génération (filtrage de contenu inapproprié) | securite | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-07 | API | API-WALL | Wallpapers IA | POST /wallpapers/check : pré-vérification sans quota ni job (aperçu du prompt) | api | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-06, API-WALL-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-08 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Quota quotidien de générations et endpoint GET /wallpapers/quota | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-09 | API | API-WALL | Wallpapers IA | POST /wallpapers : demande de génération (202, idempotente) | api | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-07, API-WALL-08 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-10 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Interface ImageGenerationProvider, adaptateur et fournisseur d'images simulé | infra | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-11 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Worker BullMQ ai-generation : traitement des jobs generate-wallpaper | infra | P0 | L | 2 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-10, API-WALL-09, API-WALL-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-12 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Stockage objet des images (S3 compatible) et clés d'objets | infra | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-13 | API | API-WALL | Wallpapers IA | URL signées, expiration et contrôle d'accès aux images | securite | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-12, API-WALL-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-14 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Traitement d'image : conversion, redimensionnement et miniatures | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-15 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Modération de l'image en sortie avant mise à disposition | securite | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-11, API-WALL-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-16 | API | API-WALL | Wallpapers IA | GET /wallpapers/:id : statut, progression et résultat | api | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-11, API-WALL-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-17 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Échecs de génération : classification, remboursement et réessai (écran M-13) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-11, API-WALL-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-18 | API | API-WALL | Wallpapers IA | GET /wallpapers : galerie personnelle paginée (tous / favoris) | api | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-19 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Détail, favori et suppression d'un wallpaper (PATCH/DELETE /wallpapers/:id) | api | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-18 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-20 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Téléchargement de l'image pour enregistrement ou application (écrans M-05, M-06, M-07) | api | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-14, API-WALL-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-21 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Notification push « wallpaper prêt » (Prévenez-moi quand c'est prêt) | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-11, API-WALL-19 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-22 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Kill switch du module wallpapers (module désactivé, écran M-14) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-23 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Rate limiting des routes wallpapers (en plus du quota quotidien) | securite | P0 | XS | 0.25 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-16, API-WALL-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-24 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Signalement d'un wallpaper par l'utilisateur | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-13, API-WALL-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-25 | API | API-WALL | Wallpapers IA | API back-office : bibliothèque de modération des wallpapers (contrôle a posteriori) | api | P2 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-26 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Journalisation et coûts des générations d'images (budget WH-04, WI-06) | performance | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-27 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Job de purge : suppressions différées, images rejetées et orphelins | infra | P1 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-12, API-WALL-19 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-28 | API | API-WALL | Wallpapers IA | RGPD : export et suppression des wallpapers à la clôture de compte | rgpd | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-27 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-29 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Performance : cache HTTP, CDN et lecture de la galerie | performance | P2 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-18, API-WALL-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-30 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Tests d'intégration et de contrat de l'API wallpapers | tests | P0 | M | 1 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-16, API-WALL-18, API-WALL-22, API-WALL-20 | 9 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
API-WALL-31 | API | API-WALL | Wallpapers IA | Documentation OpenAPI et guide d'intégration des wallpapers | doc | P1 | S | 0.5 | 3 | API-WALL¦3 | API-WALL-30 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-23 | 2027-10-07 | Ouvrir
MOB-FND-01 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Trois flavors dev / staging / prod (points d'entrée, identifiants, icônes) | infra | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-02 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | AppConfig typé : environnement, URLs, clés de fonctionnalité | infra | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-01 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-03 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Logger applicatif structuré avec masquage des données sensibles | infra | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-04 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Gestion globale des erreurs non interceptées (zone, Flutter, plateforme, BLoC) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-03, MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-05 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Hiérarchie d'exceptions métier et mapping vers Failure | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-03 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-06 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Stockage sécurisé des jetons (TokenStorage) | securite | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-07 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | AuthInterceptor : injection du Bearer et rejeu après refresh | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-06, MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-08 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | LocaleInterceptor : en-tête Accept-Language | fonctionnel | P0 | XS | 0.25 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-07, MOB-FND-24 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-09 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | LoggingInterceptor + identifiant de corrélation (traceId) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-08, MOB-FND-03 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-10 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | RetryInterceptor : nouvelles tentatives avec backoff court | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-09 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-11 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | ErrorMappingInterceptor : HTTP vers exceptions typées | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-10, MOB-FND-05 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-12 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Authenticator Chopper : refresh token à rotation sans course | securite | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-06, MOB-FND-07, MOB-FND-11 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-13 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Convertisseur JSON de l'enveloppe API et des pages | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-11 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-14 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | AuthBloc global : état de session et restauration au démarrage | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-12, MOB-FND-18 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-15 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | go_router : gardes d'authentification et redirections | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-14 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-16 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | ShellRoute à 5 onglets avec piles de navigation indépendantes | ecran | P0 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-15 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-17 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Deep links : liens universels, schémas, notifications et partage | fonctionnel | P1 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-15, MOB-FND-31 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-18 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Base Drift : AppDatabase et tables socle (cache, file d'actions, préférences) | donnees | P0 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-19 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Migrations Drift versionnées et tests de schéma | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-20 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Politique de cache hors-ligne : cache-then-network, TTL et invalidation | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18, MOB-FND-05 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-21 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | ConnectivityCubit : statut réseau en continu | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-22 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | File de synchronisation des actions hors-ligne (PendingActions) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18, MOB-FND-21, MOB-FND-10 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-23 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Socle i18n : conventions ARB, FR/EN/ES complets et contrôle CI des clés | i18n | P0 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-24 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-24 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | LocaleCubit : langue système, bascule manuelle persistée, synchronisation compte | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18, MOB-FND-22 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-25 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | ThemeCubit : système / clair / sombre persisté et synchronisé | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-26 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Gabarit des quatre états d'écran (chargement, contenu, vide, erreur) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-05 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-27 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Séquence de démarrage (bootstrap) et splash vers accueil | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-02, MOB-FND-04, MOB-FND-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-28 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Cycle de vie : resynchronisation légère au retour au premier plan | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-20, MOB-FND-22 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-29 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Firebase Core : projets, options par flavor et fichiers de configuration | infra | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-01, MOB-FND-02 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-30 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Crashlytics, Performance Monitoring et Analytics (avec consentement) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-29, MOB-FND-04 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-31 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Firebase Messaging : jeton, topics, handlers foreground/background | fonctionnel | P0 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-29, MOB-FND-33, MOB-FND-17 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-32 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Notifications locales : canaux, icônes et affichage foreground | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-31 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-33 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Demande de permissions contextuelle avec écran de priming | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-18 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-34 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Télémétrie OpenTelemetry : spans HTTP et propagation de trace | infra | P1 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-09, MOB-FND-30 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-35 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Mise à jour forcée et recommandée de l'application | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-27, MOB-FND-15 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-36 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Socle d'accessibilité : texte dynamique, mouvement réduit, sémantique | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-26 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-37 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Budget de frames, démarrage et mesure du jank | performance | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-27, MOB-FND-30 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-38 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Cache d'images distantes et placeholders | performance | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-36 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-39 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Helpers de test : pumpApp, mocks, fakes et fixtures | tests | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-23 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-40 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Infrastructure de golden tests (2 tailles × 2 thèmes × 3 langues) | tests | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-39 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-41 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Tests d'intégration et E2E (integration_test + Patrol) | tests | P1 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-39, MOB-FND-16, MOB-FND-15 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-42 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | CI : seuils de couverture par couche et contrôles qualité | infra | P0 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-39, MOB-FND-40 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-43 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | CD : Fastlane (match/supply), signature et publication TestFlight / Play | infra | P1 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-01, MOB-FND-29 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-44 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Checklist de publication stores et conformité (App Privacy / Data safety) | doc | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-43 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-45 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Durcissement sécurité : pinning optionnel, détection root, chiffrement base, capture d'écran | securite | P2 | L | 2 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-06, MOB-FND-19 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-46 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Règles de lint strictes : pas de valeur codée en dur, pas de texte en dur | tests | P1 | M | 1 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-23 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-FND-47 | Mobile | MOB-FND | Socle technique Flutter | Documentation du socle et journal des décisions (ADR) | doc | P2 | S | 0.5 | 0 | MOB-FND¦0 | MOB-FND-46 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-04 | Ouvrir
MOB-ZA-01 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Tokens de couleur AppColors alignés sur le design system (clair/sombre) | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-02 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Vérification automatisée des contrastes WCAG AA des couples texte/fond | tests | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-03 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Dégradé hero 135° grenat → marine et dégradés dérivés | donnees | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-04 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Échelle typographique display/h1/h2/h3/bodyLarge/body/caption (ratio 1,25) | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-05 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Polices embarquées Barlow Condensed et Inter (hors-ligne, sans requête réseau) | infra | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-06 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Échelle d'espacement AppSpacing (grille 4/8 px) conforme à la planche | donnees | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-07 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Rayons (6/8/12/16/24/pilule) et élévations (ombres claires, bordures sombres) | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-08 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | ThemeExtension BarcaTheme et ThemeData complets clair/sombre | fonctionnel | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-01, MOB-ZA-04, MOB-ZA-06, MOB-ZA-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-09 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Widgets BarcaLogo : emblème, wordmark, monochrome et tailles minimales | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-10 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Icône d'application et bandeaux de flavor (prod, dev, staging) | infra | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-11 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Bibliothèque de 146 icônes originales (grille 24 px, trait 1,8 px) | donnees | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZA¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-12 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Widget BarcaIcon : tailles, couleur, libellé sémantique | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-13 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Widgetbook : catalogue des fondations (couleurs, typo, espacements, icônes, logo) | infra | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-14 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Golden tests des fondations (couleurs, typo, espacements, rayons, icônes, logo) | tests | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-08, MOB-ZA-11, MOB-ZA-09 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-15 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Migration des widgets et écrans existants vers les nouveaux tokens | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-08, MOB-ZA-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZA-16 | Mobile | MOB-ZA | Fondations | Documentation des tokens et parité Flutter ↔ CSS admin | doc | P2 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZA¦0 | MOB-ZA-08 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-15 | Ouvrir
MOB-ZB-01 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | BarcaButton : 8 variantes, 5 hauteurs et 3 largeurs | ecran | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-02 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | BarcaButton : états repos, pressé, focus clavier, désactivé, chargement, succès | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-03 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Boutons avec icône, icône seule, formes, connexion sociale et bouton IA flottant | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-04 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | BarcaTextField : tailles, libellé, aide et états | ecran | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-05 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Types de champs : mot de passe, recherche, sélecteur, date/heure, code OTP, multiligne | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-06 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Validation de champ sans friction : erreur à la sortie du champ, message précis | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-07 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Interrupteur, case à cocher et radio | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-08 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Contrôle segmenté, indicateur d'étapes et pagination par points | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-09 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Curseur, compteur +/− et barres de progression | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-10 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Chips : filtres, tailles et variantes | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-11 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Tags de statut, compteurs et points de notification | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-12 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Avatars, portraits illustrés et écussons génériques d'adversaires | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-13 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Cartes : standard, à plat, sélectionnée, héros, navy, or et sémantiques | ecran | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-14 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Lignes de liste, listes de réglages et grilles responsives | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-13, MOB-ZB-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-15 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Barre d'onglets inférieure à 5 entrées (piles indépendantes, pastille d'activité) | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-16 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Rail de navigation tablette (96 px) et barre d'application | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-17 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Bandeaux d'état : hors-ligne et connexion instable | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZB¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZB-18 | Mobile | MOB-ZB | Composants de base | Goldens et widgetbook des composants de base | tests | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZB¦0 | MOB-ZB-01, MOB-ZB-04, MOB-ZB-10, MOB-ZB-13, MOB-ZB-15 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-30 | Ouvrir
MOB-ZC-01 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | BarcaBottomSheet : feuille inférieure 24 px, panneau centré sur tablette | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-02 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | BarcaDialog : modale de confirmation (standard et destructive) | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-03 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Modale de célébration (déblocage de badge) : hexagone, halo or, confettis | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-04 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Service de toasts : succès, erreur, information, admin avec fermeture | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-05 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Infobulle contextuelle et notification in-app (aperçu push) | ecran | P2 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-06 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | BarcaLoadingIndicator : spinners, spinner de bouton et points « assistant » | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-07 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Squelettes shimmer : carte, liste, tableau | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-08 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Barres, anneaux et chargeur de marque (génération de wallpaper) | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-09 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Tirer pour actualiser et chargement paginé | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-10 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | BarcaEmptyState : illustration légère, message et action | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-11 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | BarcaErrorState : erreur réseau, serveur, limite de débit | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-12 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Mapping Failure → état d'écran (BarcaErrorState/BarcaEmptyState) et gabarit BlocBuilder | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-10, MOB-ZC-11, MOB-ZC-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-13 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | États spéciaux : quiz terminé, accès retiré, bientôt disponible | ecran | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-14 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Fondation de visualisation de données : bibliothèque, thème et légendes | infra | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-15 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Courbes (avec aire, comparées) et barres (comparatives : possession, tirs, corners) | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-16 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Anneau segmenté, radar GOAT/Academy, carte de chaleur d'activité, mini-courbes | ecran | P2 | L | 2 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZC-17 | Mobile | MOB-ZC | Retours et états | Goldens et widgetbook des retours et états | tests | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZC¦0 | MOB-ZC-01, MOB-ZC-04, MOB-ZC-07, MOB-ZC-10, MOB-ZC-15 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-12 | Ouvrir
MOB-ZD-01 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Cellules d'indice et ligne de tentative de Guess the Player | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-02 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Options de réponse du quiz : repos, sélectionnée, bonne, mauvaise, estompée | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-03 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Chronomètre, paliers de difficulté et podium | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-04 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Terrain Fantasy interactif : emplacements, formations et glisser-déposer | ecran | P0 | L | 2 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-05 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Marqueurs de carte : clusters, groupes locaux, ma zone floue, contrôles | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-06 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Chat Barça AI : bulles, messages d'état et échec d'envoi | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-07 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Ligne de match, cartes de match et frise chronologique | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-08 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Correspondance des composants admin (ZD-03) et réutilisation côté mobile | doc | P2 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-09 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Points de rupture et utilitaires responsive (téléphone, tablette) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-10 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Recomposition d'écrans : tableau de bord, carte et maître/détail | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZD¦0 | MOB-ZD-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-11 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Cibles tactiles 44 × 44 et espacements minimaux | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-12 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Anneau de focus, sémantique VoiceOver/TalkBack et couleur non exclusive | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 | MOB-ZD-11 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-13 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Tokens de mouvement AppMotion : durées, courbes et mouvement réduit | donnees | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZD¦0 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZD-14 | Mobile | MOB-ZD | Composants métier et responsive | Micro-interactions clés : validation de quiz, badge, bulle IA, série | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZD¦0 | MOB-ZD-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | Ouvrir
MOB-ZE-01 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Moteur de chorégraphie : timeline en ms, Interval et décalages | infra | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-02 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Matrice haptique : retours tactiles par interaction | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZE¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-03 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Changement d'onglet : capsule glissante et fondu-glissé à axe partagé | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-04 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Transitions entre écrans : pile, modal plein écran, axe Z, fondu | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-05 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Chorégraphie de l'accueil à la première ouverture (1 900 ms) | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01, MOB-ZE-06, MOB-ZE-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-06 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Pulsation du compte à rebours du prochain match (700–1 200 ms) | ecran | P2 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-07 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Bulle IA : apparition, respiration et expansion vers la conversation | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-08 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Chorégraphie de victoire à Guess the Player (2 600 ms) | ecran | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01, MOB-ZE-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-09 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Chorégraphie de montée de niveau au quiz (2 200 ms) | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01, MOB-ZE-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-10 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Chorégraphie du splash vers l'accueil (1 600 ms) | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-11 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Zone du pouce : CTA bas, actions secondaires et règles de placement | ux | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-12 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Gestes : swipe ligne, appui long, pincer/double appui, glisser-déposer, dictée | fonctionnel | P1 | L | 2 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-13 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Saisie et clavier : CTA au-dessus du clavier, champ défilé, claviers adaptés | ux | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-14 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Texte dynamique jusqu'à 160 % sans coupure de mise en page | ux | P0 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-15 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Lisibilité plein soleil et mode sombre OLED (#121218) | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-ZE¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-16 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Prévention des erreurs : actions destructives en 3 étapes et annulation | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-17 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Budget de performance des animations : 60 fps / 120 Hz et mouvement réduit | performance | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-05, MOB-ZE-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-ZE-18 | Mobile | MOB-ZE | Animations et micro-interactions | Goldens d'images clés et tests de séquences d'animation | tests | P1 | M | 1 | 0 | MOB-ZE¦0 | MOB-ZE-01, MOB-ZE-03, MOB-ZE-05 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Ouvrir
MOB-A-01 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Séquence de démarrage et décision de routage initiale | fonctionnel | P0 | L | 2 | 0 | MOB-A¦0 |  | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-02 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Splash animé (logo, accroche, barre de chargement) | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-03 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Service de connectivité et état réseau global | infra | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-04 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran « Pas de connexion » et bannière hors-ligne | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-05 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Hiérarchie d'erreurs réseau et mapping HTTP → états système | securite | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-03 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-06 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran d'erreur serveur 5xx avec code d'incident | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-07 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran « Doucement, champion ! » avec compte à rebours | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-08 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Configuration distante : maintenance et version minimale | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-09 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Maintenance planifiée | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-10 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Mise à jour requise avec nouveautés | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-11 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Détection de session expirée et garde de navigation | securite | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-12 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Session expirée | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-13 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | État de restriction de compte (suspension / bannissement) côté client | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-14 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Compte suspendu | ecran | P0 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-15 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Compte banni (Accès retiré) | ecran | P0 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-16 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Écran Synchronisation d'un nouvel appareil | ecran | P1 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-01, MOB-A-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-17 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Observabilité des états système (Sentry et traceId) | infra | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-05 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-18 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Accessibilité et internationalisation des écrans système | i18n | P1 | S | 0.5 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-02, MOB-A-04, MOB-A-06, MOB-A-07, MOB-A-09, MOB-A-10, MOB-A-12, MOB-A-14, MOB-A-15, MOB-A-16 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-A-19 | Mobile | MOB-A | Lancement et système | Tests golden et d'intégration des états système | tests | P1 | M | 1 | 0 | MOB-A¦0 | MOB-A-15, MOB-A-14, MOB-A-12, MOB-A-09, MOB-A-10, MOB-A-07, MOB-A-06, MOB-A-04, MOB-A-02, MOB-A-16 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-17 | Ouvrir
MOB-B-01 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Parcours onboarding : routes, OnboardingCubit et reprise | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 |  | 13 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-02 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Choix de la langue (FR / EN / ES) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-03 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Carrousel d'introduction en 3 pages (structure et navigation) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-04 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Illustrations et micro-animations du carrousel | ux | P2 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-05 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Bienvenue : créer un compte ou se connecter | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-06 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Couche données auth : modèles, service Chopper et repository | donnees | P0 | L | 2 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-07 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Stockage sécurisé des jetons et « Rester connecté » | securite | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-08 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | AuthBloc global et garde de navigation | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-06, MOB-B-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-09 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Inscription (pseudo, e-mail, mot de passe) — étape 1/4 | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-01, MOB-B-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-10 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Validations de l'inscription et jauge de force du mot de passe | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-11 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Inscription — états d'erreur de validation | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-12 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Charte de la communauté et acceptations — étape 2/4 | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-09, MOB-B-06, MOB-B-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-13 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Consentements RGPD historisés pendant l'onboarding | rgpd | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-14 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Vérification de l'e-mail (code à 6 chiffres) — étape 3/4 | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-06, MOB-B-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-15 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran E-mail vérifié (Adresse confirmée !) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-16 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Pays et ville — « D'où supportes-tu ? » (1/3) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-01, MOB-B-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-17 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Recherche du pays avec liste filtrée | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-18 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Joueur préféré — grille 3×3 (2/3) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-01, MOB-B-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-19 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Ancienneté de supporter — niveau de départ des quiz (3/3) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-20 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Pré-permission notifications « Ne rate plus un match » | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-21 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Connexion | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-08, MOB-B-07, MOB-B-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-22 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Connexion — erreur d'identifiants, chargement et verrouillage progressif | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-23 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Connexion et inscription sociales Apple et Google | fonctionnel | P1 | L | 2 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-08, MOB-B-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-24 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Mot de passe oublié (1/3) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-06, MOB-B-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-25 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Nouveau mot de passe avec checklist | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-10, MOB-B-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-26 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Écran Mot de passe modifié | ecran | P0 | XS | 0.25 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-27 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Durcissement sécurité des formulaires d'authentification | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-09, MOB-B-21, MOB-B-25 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-28 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Accessibilité et internationalisation du tunnel auth/onboarding | i18n | P1 | M | 1 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-26, MOB-B-02 | 20 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-B-29 | Mobile | MOB-B | Onboarding et authentification | Tests golden et d'intégration du parcours auth/onboarding | tests | P1 | L | 2 | 1 | MOB-B¦1 | MOB-B-26, MOB-B-23, MOB-B-27, MOB-B-19, MOB-B-20, MOB-B-17, MOB-B-22, MOB-B-11, MOB-B-04 | 20 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-18 | 2027-03-09 | Ouvrir
MOB-Q-01 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Gabarit de la feature settings / account et routes | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-02 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Modèles de données : profil, préférences, consentements, appareils | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-03 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Datasource Chopper du compte et des réglages | api | P0 | L | 2 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-02 | 8 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-04 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Stockage local des préférences d'affichage | donnees | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-05 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | SettingsCubit : état local immédiat et synchronisation compte | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-04, MOB-Q-03 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-06 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Écran Paramètres (liste groupée) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-05, MOB-Q-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-07 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Écran Langue (Français, English, Español, suivre le système) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-08 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Écran Thème (Auto, Clair, Sombre) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-09 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Taille du texte et accessibilité | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-10 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Gestion des consentements : ConsentRepository et historique | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-03, MOB-Q-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-11 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Confidentialité et consentements | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-12 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Dialogue « Désactiver la localisation ? » (révocation) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-13 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Réglage « Visibilité sur la carte » (masquée, pays, ville) | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-14 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Écran « Gérer mon compte » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-15 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Validation et force du mot de passe | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-16 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Changer le mot de passe | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-15, MOB-Q-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-17 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Changer l'adresse e-mail (envoi du code de vérification) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-14, MOB-Q-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-18 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Appareils connectés (liste, retrait, déconnexion globale) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-19 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Exporter mes données (demande) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-14, MOB-Q-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-20 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Export prêt (téléchargement et renvoi) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-21 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Suppression du compte — étape 1/3 : conséquences | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-14, MOB-Q-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-22 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Suppression du compte — dernière confirmation (3/3) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-21, MOB-Q-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-23 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Effacement local complet après suppression ou déconnexion globale | securite | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-22 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-24 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Compte supprimé (écran de fin) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-23 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-25 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Confirmation de déconnexion | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-23, MOB-Q-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-26 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | À propos et mentions légales | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-27 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Aide et support (FAQ, contact, signalement de bug) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-28 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Sécurité des actions sensibles du compte | securite | P0 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-03 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-29 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Accessibilité des écrans de paramètres et de compte | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06, MOB-Q-22 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-30 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Internationalisation FR/EN/ES des paramètres et du compte | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-06 | 18 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-Q-31 | Mobile | MOB-Q | Paramètres et compte | Tests d'intégration et golden de Paramètres et compte | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-Q¦1 | MOB-Q-27, MOB-Q-26, MOB-Q-25, MOB-Q-24, MOB-Q-20, MOB-Q-18, MOB-Q-17, MOB-Q-16, MOB-Q-12, MOB-Q-09, MOB-Q-08, MOB-Q-07 | 18 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-26 | Ouvrir
MOB-C-01 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Gabarit de la feature dashboard et routes d'accueil | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-02 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Modèles de données du dashboard (JSON ↔ entités) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-03 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Datasource distante du dashboard (Chopper) | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-04 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Cache local Drift du dashboard (cache-then-network) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-05 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Repository et use cases du dashboard | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-02, MOB-C-03, MOB-C-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-06 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | DashboardBloc : chargement parallèle et états par carte | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-05 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-07 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Écran dashboard : en-tête, défilement et assemblage | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06, MOB-C-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-08 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte « Prochain match » avec compte à rebours | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07, MOB-C-09 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-09 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Compte à rebours et formatage fuseau horaire | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-10 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte du match en direct (score et « Suivre le live ») | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-11 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte « Pas de match programmé » | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-12 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Double carte « Jeu du jour » : Guess the Player et Quiz | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-13 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte « Aujourd'hui dans l'histoire » | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-14 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte « Streak » : série et semaine | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-15 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Série en danger : bandeau « Il te reste 3 h 12 » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-14, MOB-C-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-16 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Carte « Ton XI Fantasy » avec classement amis | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-17 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Squelette de chargement du dashboard | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-18 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Mode hors-ligne : bandeau et données en cache | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06, MOB-C-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-19 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Erreur partielle d'une carte avec « Réessayer » | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-20 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Pull-to-refresh global du dashboard | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06, MOB-C-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-21 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Écran détail du prochain match | ecran | P1 | L | 2 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-08, MOB-C-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-22 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Ajouter le match à l'agenda et activer le rappel | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-21 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-23 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Détail « Dans l'histoire » : anecdote complète et actions | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-24 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Resynchronisation au retour au premier plan et minuit | performance | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-25 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Localisation FR/EN/ES du dashboard | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-07 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-26 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Accessibilité du dashboard (lecteurs d'écran, texte, contrastes) | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-16, MOB-C-14, MOB-C-12, MOB-C-13, MOB-C-08 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-C-27 | Mobile | MOB-C | Accueil — dashboard | Tests d'intégration et golden du dashboard | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-C¦1 | MOB-C-21, MOB-C-23, MOB-C-18, MOB-C-19, MOB-C-17, MOB-C-20, MOB-C-10, MOB-C-11, MOB-C-15 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-29 | 2027-04-13 | Ouvrir
MOB-F-01 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Modèles de données de l'historique (frise, match, joueur) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 |  | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-02 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Datasource Chopper de l'historique et des fiches | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-03 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Repositories et use cases de l'historique | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-04 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Cache Drift des matchs historiques et fiches joueurs consultés | infra | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-05 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | HistoryTimelineBloc : sélection, filtres, pagination | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-03 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-06 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Écran Historique : frise par décennie (état normal) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-07 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Frise : défilement long, en-têtes collants et pagination infinie | ux | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-08 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Feuille de filtres de la frise (Décennie / Saison / Date, compétition, adversaire) | ecran | P1 | L | 2 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-05, MOB-F-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-09 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Règles de validation et de cohérence des filtres historiques | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-10 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Recherche par date précise : 'Le 15 octobre à travers les saisons' | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-05, MOB-F-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-11 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Frise : squelettes de chargement (shimmer) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-12 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Frise : état vide 'Aucun événement trouvé' et erreur réseau | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-13 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | HistoricalMatchBloc : chargement du détail et onglets | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-03 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-14 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Match historique : en-tête et onglet Résumé (buteurs, statistiques) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-15 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Match historique : onglet Compos (XI, formation, entraîneur) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-16 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Match historique : onglet Événements (chronologie du match) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-17 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Match historique : onglet Contexte et classement de l'époque | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-18 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Match indisponible hors-ligne et match introuvable | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-19 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Partager un match et le mettre en favori (local) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-14, MOB-F-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-20 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | PlayerProfileBloc : chargement de la fiche et des onglets | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-21 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Fiche joueur : en-tête et onglet Aperçu | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-20 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-22 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Fiche joueur : onglet Statistiques par saison | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-23 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Fiche joueur : onglet Biographie (texte éditorial original) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-24 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Navigation de l'onglet Historique et liens profonds | infra | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-06, MOB-F-14 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-25 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Internationalisation FR/EN/ES du module Historique | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-06 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-26 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Accessibilité du module Historique | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-06, MOB-F-14, MOB-F-21 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-F-27 | Mobile | MOB-F | Historique et fiches | Tests d'intégration et de non-régression visuelle du module Historique | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-F¦1 | MOB-F-05, MOB-F-13, MOB-F-20 | 13 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Ouvrir
MOB-L-01 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Modèles de données du calendrier et de l'export | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 |  | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-02 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Datasource Chopper du calendrier (matchs, URL d'abonnement, export .ics) | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-03 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Repository et use cases du calendrier | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-02, MOB-L-04 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-04 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Cache Drift des matchs à venir | infra | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-05 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | CalendarBloc : liste, filtres, vue, sélection de match | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-03 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-06 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Liste des matchs à venir (cartes par mois) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-05, MOB-L-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-07 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Badge 'Exporté / Non inclus' selon les filtres d'export | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-05, MOB-L-14 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-08 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Vue mensuelle du calendrier | ecran | P1 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-05, MOB-L-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-09 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Liste du calendrier : squelettes de chargement | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-10 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Liste du calendrier : état vide et erreurs | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-11 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Affichage des horaires dans le fuseau de l'utilisateur | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-12 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Détail d'un match programmé | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-05, MOB-L-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-13 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Match reporté : bannière 'Horaire modifié' et comparaison avant/après | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-14 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Persistance des préférences d'export et d'abonnement | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-15 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Écran 'Ajouter à mon agenda' : choix S'abonner / Télécharger | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-16 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Feuille 'Compétitions à exporter' et compteur de matchs | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-17 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Abonnement webcal : récupération de l'URL et feuille de confirmation | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-18 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Échec d'ouverture du lien webcal : repli .ics et copie du lien | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-19 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Téléchargement du fichier .ics et confirmation | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-20 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Écran de pré-permission : accès à l'agenda de l'appareil | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-21 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Autorisation refusée : repli .ics et accès aux réglages | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-20, MOB-L-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-22 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Ajout direct d'un match à l'agenda natif (device_calendar) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-20, MOB-L-11, MOB-L-14 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-23 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Feuille 'Ajouter un match à l'agenda' (rappel, agenda, .ics) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-22, MOB-L-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-24 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Rappels configurables | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-14, MOB-L-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-25 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Configuration native iOS/Android pour agenda et webcal | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-20 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-26 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Sécurité et confidentialité du jeton d'abonnement | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-27 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Routes et liens profonds du calendrier | infra | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-28 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Internationalisation et accessibilité du module Calendrier | i18n | P1 | M | 1 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-06, MOB-L-15 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-L-29 | Mobile | MOB-L | Calendrier et export agenda | Tests du module Calendrier : domaine, Bloc, goldens et parcours d'export | tests | P1 | L | 2 | 1 | MOB-L¦1 | MOB-L-05, MOB-L-17, MOB-L-22 | 15 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-04 | 2027-05-26 | Ouvrir
MOB-D-01 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Gabarit des features games / guess_the_player et routes du hub | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-02 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Modèles de données Guess the Player (freezed + json_serializable) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-03 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Datasource Chopper Guess the Player (today, attempt, history) | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-04 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Cache Drift du défi du jour et file d'attente des tentatives | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-05 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Repository et cas d'usage Guess the Player | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-03, MOB-D-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-06 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | GuessThePlayerBloc : machine à états d'une partie | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-05 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-07 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Statut agrégé du hub des jeux (défi du jour, quiz, niveau, historique) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-08 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Écran Hub des jeux | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-07, MOB-D-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-09 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Feuille « Comment jouer ? » (règles du jeu) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-10 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Plateau de jeu : en-tête, grille 6 x 5 et légende (début de partie) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06, MOB-D-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-11 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Animation de révélation des indices (retournement séquentiel) | ux | P1 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-10 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-12 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Recherche de joueur avec suggestions (autocomplétion) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-10 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-13 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Validation et soumission d'une tentative | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06, MOB-D-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-14 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | État « dernier essai » et jauge de tentatives restantes | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-10 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-15 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Points, série (streak) et maintien de la série | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-16 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Écran de résultat — victoire | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-15, MOB-D-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-17 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Écran de résultat — défaite avec révélation | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-18 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Génération de l'image de résultat et du texte de partage | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-16 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-19 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Feuille de partage (WhatsApp, Instagram, Copier, Image) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-20 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Écran « Déjà joué » avec compte à rebours vers le prochain défi | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-07, MOB-D-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-21 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Changement de jour (minuit) et fuseau de référence du défi | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-22 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Hors-ligne : tentative en attente et bandeau « connexion perdue » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-04, MOB-D-06, MOB-D-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-23 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Calcul et chargement des statistiques personnelles | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-24 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Écran Historique et statistiques du jeu | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-23 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-25 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Sécurité du jeu : aucune fuite de la solution côté client | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-02, MOB-D-18 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-26 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Accessibilité du plateau (couleurs + formes + lecteur d'écran) | ux | P1 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-10 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-27 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Performance de l'autocomplétion et des images joueurs | performance | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-28 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Événements analytics du jeu Guess the Player | fonctionnel | P2 | XS | 0.25 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-06 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-29 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Internationalisation FR/EN/ES du hub et de Guess the Player | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-08 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-D-30 | Mobile | MOB-D | Jeux — Guess the Player | Tests d'intégration et golden du parcours Guess the Player | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-D¦1 | MOB-D-10, MOB-D-16, MOB-D-17, MOB-D-20, MOB-D-22, MOB-D-24 | 12 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-27 | 2027-06-14 | Ouvrir
MOB-E-01 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Gabarit de la feature quiz et routes | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-02 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Modèles de données du quiz (freezed + json_serializable) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-03 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Datasource Chopper du quiz (daily, practice, answer, leaderboard) | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-04 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Persistance Drift : quiz du jour, session en cours et réponses en attente | donnees | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-05 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Repository et cas d'usage du quiz | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-03, MOB-E-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-06 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | QuizSessionBloc : déroulé d'une session (jour et entraînement) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-05 | 8 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-07 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Minuteur de question robuste (30 s) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-08 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Points de session et progression vers le palier suivant | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-09 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Écran Hub du quiz (niveau, quiz du jour, paliers) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-08, MOB-E-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-10 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Quiz du jour — introduction | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-11 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Chargement des questions | ecran | P1 | XS | 0.25 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-12 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Quiz du jour déjà joué | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-09, MOB-E-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-13 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Écran Question (composant partagé jour / entraînement) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06, MOB-E-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-14 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | État « réponse sélectionnée » (avant validation) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-15 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | État « temps presque écoulé » | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-07, MOB-E-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-16 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Bonne réponse et explication | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-17 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Mauvaise réponse, temps écoulé et explication | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-18 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Animation de transition entre questions | ux | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-19 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Écran Résultat de la session | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-08, MOB-E-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-20 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Revoir les explications de la session | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-19 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-21 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Modale « Niveau supérieur ! » | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-22 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Modale « On ajuste le tir » (retour au palier inférieur) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-23 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Entraînement libre — configuration | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-24 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Règles de l'entraînement libre : sans impact et illimité | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-23, MOB-E-19 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-25 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | QuizLeaderboardCubit : classements monde / amis / périodes | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-26 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Classement mondial (podium + liste) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-27 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Classement entre amis (ligue privée) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-25, MOB-E-26 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-28 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Inviter des amis (code et lien) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-29 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Rejoindre une ligue avec un code | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-27 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-30 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Reprise de session et perte de réseau pendant le quiz | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-06, MOB-E-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-31 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Sécurité du quiz : pas de bonne réponse côté client, intégrité du score | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-32 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Accessibilité du quiz (lecteur d'écran, minuteur, contrastes) | ux | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-13, MOB-E-17 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-33 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Internationalisation FR/EN/ES du quiz et des classements | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-09 | 18 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-E-34 | Mobile | MOB-E | Quiz adaptatif | Tests d'intégration et golden du quiz | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-E¦1 | MOB-E-19, MOB-E-22, MOB-E-23, MOB-E-27, MOB-E-29, MOB-E-12 | 18 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-15 | 2027-07-05 | Ouvrir
MOB-N-01 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Modèles et entités du chat (conversation, message, bloc, action, source) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 |  | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-02 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Datasource Chopper, repository et use cases de l'assistant | api | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-03 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Client SSE pour la réponse en streaming (machine à écrire) | infra | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-04 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Cache Drift des conversations et file des messages en attente | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-05 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | AssistantChatBloc : envoi, streaming, erreurs, quota, file hors-ligne | fonctionnel | P0 | XL | 3.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-02, MOB-N-03, MOB-N-04 | 9 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-06 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Bulle flottante AssistantFab et message de découverte | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-07 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Bottom sheet de chat et état « nouvelle conversation » | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-08 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Zone de saisie : envoi, pause, limites et brouillon | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-09 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Fil de messages : bulles utilisateur/assistant et rendu texte riche | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-10 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Réponse sourcée : puces de sources et suggestion de suite (N-03) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-11 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Réponse en cours : effet machine à écrire, curseur et arrêt (N-04) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09, MOB-N-03, MOB-N-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-12 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Boutons d'action dans les réponses et routeur d'actions (N-05) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09, MOB-N-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-13 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Carte joueur dans une réponse (N-06) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-14 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Réponses en anglais et en espagnol : puces de langue et de données (N-07, N-08) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-15 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Question hors périmètre : recadrage courtois et suggestions (N-09) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09, MOB-N-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-16 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Message bloqué par la modération (N-10) | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-17 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Information introuvable : transparence et alternative (N-11) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-18 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Erreur d'envoi : état « Échec de l'envoi · Réessayer » (N-12) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-19 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | État hors-ligne : envoi impossible et message conservé (N-13) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-20 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Quota quotidien de messages atteint (N-14) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-21 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Écran Historique des conversations (N-15) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-02, MOB-N-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-22 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Recherche dans l'historique des conversations | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-21 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-23 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Reprise d'une conversation et synchronisation multi-appareils | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-24 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Sécurité du rendu : sorties du modèle, injections et données personnelles | securite | P0 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-09, MOB-N-12 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-25 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Tests de contrat des garde-fous du prompt système (fixtures) | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-15, MOB-N-16, MOB-N-17, MOB-N-14, MOB-N-20 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-26 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Cycle de vie : arrière-plan, reprise et notifications de réponse | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-27 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Internationalisation de l'assistant (ARB fr/en/es, Accept-Language, dates) | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-28 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Accessibilité du chat : lecteurs d'écran, texte agrandi, mouvement réduit | ux | P1 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-11, MOB-N-20, MOB-N-21 | 15 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-29 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Performance du fil de chat et de l'historique | performance | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-11, MOB-N-21 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-30 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Analytics anonymes de l'assistant (usage et qualité) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-N-31 | Mobile | MOB-N | Assistant IA Barça AI | Tests d'intégration et golden du parcours Assistant | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-N¦1 | MOB-N-05, MOB-N-06, MOB-N-07, MOB-N-11, MOB-N-10, MOB-N-12, MOB-N-13, MOB-N-14, MOB-N-15, MOB-N-16, MOB-N-17, MOB-N-18, MOB-N-19, MOB-N-20, MOB-N-21 | 15 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-07-29 | Ouvrir
MOB-O-01 | Mobile | MOB-O | Notifications | Gabarit de la feature notifications et routes | infra | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-02 | Mobile | MOB-O | Notifications | Modèles de données : préférences, notification, jeton d'appareil | donnees | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-03 | Mobile | MOB-O | Notifications | Datasource Chopper des notifications (préférences, boîte de réception, jetons) | api | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-04 | Mobile | MOB-O | Notifications | Cache Drift de la boîte de réception et des préférences | donnees | P1 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-05 | Mobile | MOB-O | Notifications | Repository et cas d'usage des notifications | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-03, MOB-O-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-06 | Mobile | MOB-O | Notifications | NotificationPreferencesCubit : mises à jour optimistes et synchronisation | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-05 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-07 | Mobile | MOB-O | Notifications | Centre de préférences de notification | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-08 | Mobile | MOB-O | Notifications | Détail — rappels de match | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-09 | Mobile | MOB-O | Notifications | Détail — série en danger (activation et heure du rappel) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-10 | Mobile | MOB-O | Notifications | Heures calmes (plage horaire et jours) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-11 | Mobile | MOB-O | Notifications | Règles des heures calmes, fuseau horaire et exceptions live | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-12 | Mobile | MOB-O | Notifications | Enregistrement et renouvellement du jeton FCM | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-13 | Mobile | MOB-O | Notifications | Permission de notifications : écran d'explication (priming) et demande contextuelle | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-14 | Mobile | MOB-O | Notifications | État « Notifications désactivées » et réactivation | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-13, MOB-O-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-15 | Mobile | MOB-O | Notifications | NotificationInboxCubit : liste, filtres, pagination, lecture | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-16 | Mobile | MOB-O | Notifications | Boîte de réception des notifications | ecran | P0 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-15, MOB-O-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-17 | Mobile | MOB-O | Notifications | Boîte de réception vide | ecran | P1 | XS | 0.25 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-18 | Mobile | MOB-O | Notifications | Routage des notifications par deep link (premier plan, arrière-plan, app fermée) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-19 | Mobile | MOB-O | Notifications | Réception FCM : premier plan, arrière-plan, app fermée et canaux Android | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-12, MOB-O-18 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-20 | Mobile | MOB-O | Notifications | Notification système : rappel de match (écran verrouillé) | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-19, MOB-O-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-21 | Mobile | MOB-O | Notifications | Notifications système : série, anniversaire, communauté, résultat final | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-20 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-22 | Mobile | MOB-O | Notifications | Bannière de notification dans l'application (premier plan) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-23 | Mobile | MOB-O | Notifications | Compteur de non-lus : cloche du dashboard et badge d'icône | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-24 | Mobile | MOB-O | Notifications | Consentement aux notifications push (RGPD) et révocation | rgpd | P0 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-12, MOB-O-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-25 | Mobile | MOB-O | Notifications | Sécurité des notifications : contenu, deep links et confidentialité écran verrouillé | securite | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-18 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-26 | Mobile | MOB-O | Notifications | Accessibilité des préférences et de la boîte de réception | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-16, MOB-O-10 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-27 | Mobile | MOB-O | Notifications | Internationalisation FR/EN/ES des notifications | i18n | P1 | S | 0.5 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-07 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-O-28 | Mobile | MOB-O | Notifications | Tests d'intégration et golden des notifications | tests | P1 | M | 1 | 1 | MOB-O¦1 | MOB-O-16, MOB-O-17, MOB-O-14, MOB-O-22, MOB-O-21, MOB-O-09, MOB-O-08 | 10 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ouvrir
MOB-G-01 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Modèles de données du comparateur GOAT | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-02 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Datasource Chopper du comparateur GOAT (compare, vote, duels populaires) | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-03 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Repository et use cases GOAT (comparer, voter, joueurs, duels) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-02 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-04 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | GoatComparatorBloc : sélection, résultat, vote | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-03 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-05 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Comparateur GOAT : sélection vide et duels populaires | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-06 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Comparateur GOAT : un joueur choisi | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-07 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Sélecteur de joueur (recherche, filtres Tous / Légendes / Effectif actuel) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-08 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Validations de la sélection et gestion des cas limites du duel | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-09 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Résultat : statistiques croisées et invitation à voter | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-10 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Résultat : profil radar et évolution des buts par saison | ecran | P1 | L | 2 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-11 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Vote GOAT : envoi, mise à jour optimiste et règle hebdomadaire | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04, MOB-G-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-12 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Vote enregistré : résultat de la communauté et toast | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-13 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Vote déjà effectué : modal d'erreur 409 | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-14 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Partage du duel GOAT | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-15 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | États d'erreur et hors-ligne du comparateur | ux | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-16 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Internationalisation et accessibilité du comparateur GOAT | i18n | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-09, MOB-G-05 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-G-17 | Mobile | MOB-G | Comparateur GOAT | Tests du module GOAT : domaine, Bloc, goldens et parcours | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-G¦2 | MOB-G-04, MOB-G-11 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | Ouvrir
MOB-H-01 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Entités et modèles JSON Fantasy (équipe, sélection, journée, score) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-02 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Service Chopper FantasyApi et gestion d'erreurs (409, 422, 403) | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-03 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Repository Fantasy avec cache Drift (cache-then-network) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-04 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Cas d'usage Fantasy (get/save équipe, classement, barème) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-03 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-05 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Règles des formations et affectation des postes | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-06 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | FantasyTeamBloc : événements, états et transitions | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-04, MOB-H-05 | 8 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-07 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Coque Fantasy : en-tête, onglets Mon équipe / Classement / Règles et route | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-08 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Compte à rebours de fermeture des compositions et verrouillage | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-09 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Accueil Fantasy : carte 'Compose ton XI', ma saison et dernières journées | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-07, MOB-H-08, MOB-H-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-10 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Widget terrain interactif (pelouse, joueurs, capitaine) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-11 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Drag & drop et échange de joueurs sur le terrain | fonctionnel | P1 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10, MOB-H-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-12 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Composition à compléter : compteur 7/11 et slots vides | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-13 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Feuille de choix de la formation | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-05, MOB-H-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-14 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Feuille de sélection d'un joueur par poste | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-15, MOB-H-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-15 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Recherche et filtres de la liste de joueurs (Milieux / Tous / Forme) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-16 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Choix du capitaine (feuille et badge C) | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10, MOB-H-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-17 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Modale de confirmation de la composition | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06, MOB-H-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-18 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Retour de succès : composition enregistrée (toast) | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-19 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Composition verrouillée : erreur 409 et points en direct | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06, MOB-H-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-20 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Résultat de la journée : points par joueur | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10, MOB-H-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-21 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Détail des points d'un joueur (feuille) | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-20, MOB-H-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-22 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Classement entre amis avec ligne 'Toi' | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-03, MOB-H-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-23 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Classement mondial et filtre 'Cette journée' | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-22 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-24 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Écran Règles : barème des points et capitaine | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-25 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Ligues entre amis : création, code et rejoindre | fonctionnel | P1 | L | 2 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-26 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Feuille 'Ligue entre amis' (créer ou rejoindre) | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-25 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-27 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | État vide : pas encore d'équipe | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06, MOB-H-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-28 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | État module désactivé (Bientôt disponible) | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-29 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Brouillon de composition et reprise hors-ligne | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-03, MOB-H-06 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-30 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Carte FantasyPreviewCard du dashboard et navigation | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-31 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Animations et transitions du Fantasy | ux | P2 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10, MOB-H-20 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-32 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Accessibilité du module Fantasy | ux | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-10, MOB-H-22 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-33 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Internationalisation FR/EN/ES du Fantasy | i18n | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-09 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-34 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Tests widgets et golden du Fantasy (clair/sombre) | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-09, MOB-H-10, MOB-H-20, MOB-H-22 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-H-35 | Mobile | MOB-H | Fantasy Barça | Test d'intégration : composer, confirmer, verrouiller | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-H¦2 | MOB-H-17, MOB-H-19, MOB-H-29 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-30 | 2027-09-23 | Ouvrir
MOB-J-01 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Modèles et entités domaine de la carte communautaire | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-02 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Datasource Chopper et repository des agrégats de carte | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-03 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Use case de recherche pays / ville et suggestions | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-04 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | CommunityMapBloc : événements, états et transitions | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-02, MOB-J-05 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-05 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Cache local Drift des agrégats et mode dégradé hors-ligne | performance | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-06 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Écran Carte du monde (onglet Communauté) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04, MOB-J-07, MOB-J-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-07 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Rendu des clusters, groupes et zone de l'utilisateur sur la carte | ux | P0 | L | 2 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-08 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Granularité par zoom, déplacement de caméra et requêtes d'agrégats | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-09 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Filtres de la carte : Tous, Groupes, Watch parties, Près de moi | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-10 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Zoom pays : feuille « Cameroun · 1 240 culés » et groupes locaux | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04, MOB-J-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-11 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Zoom ville : « Autour de toi » et bandeau Zone approximative | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-12 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Écran de recherche d'un pays ou d'une ville | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-13 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Résultats pour un pays : synthèse Culés / Groupes / Événements | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-14 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Service de permission de localisation approximative et géocodage inverse local | securite | P0 | L | 2 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-15 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | État « Localisation non activée » avec les deux alternatives | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-16 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Écran de consentement à la géolocalisation (priming) | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-14, MOB-J-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-17 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Enregistrement et révocation du consentement géolocalisation (historisé) | rgpd | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-18 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Saisie manuelle du pays et de la ville | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-19 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Datasource de zone et de visibilité de l'utilisateur | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-20 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Réglage de la visibilité sur la carte | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-19, MOB-J-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-21 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Carte — état de chargement « Chargement de la zone… » | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-22 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Carte — erreur réseau « Carte indisponible » | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-23 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Accessibilité de la carte : alternative liste, lecteur d'écran, gestes | ux | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-06, MOB-J-10, MOB-J-11 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-24 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Routes et deep links de la carte et des zones | infra | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-13 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-25 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Événements analytics de la carte (sans donnée de localisation) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-04 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-26 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Tests d'intégration et golden de bout en bout de la carte | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-06, MOB-J-10, MOB-J-11, MOB-J-12, MOB-J-13, MOB-J-15, MOB-J-16, MOB-J-18, MOB-J-20, MOB-J-21, MOB-J-22 | 11 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-J-27 | Mobile | MOB-J | Carte communautaire | Internationalisation FR/EN/ES de la carte communautaire | i18n | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-J¦2 | MOB-J-06 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-09-24 | 2027-10-13 | Ouvrir
MOB-K-01 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Modèles et entités des groupes, messages, événements et membres | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-02 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Datasource et repository : détail, recherche, adhésion et départ | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-03 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Datasource et repository du fil : lecture paginée et publication | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-04 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Datasource et repository des événements (watch parties) | api | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-05 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Datasource et use case de signalement (POST /community/reports) | api | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-06 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | GroupDetailBloc : chargement, adhésion et onglets | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-02 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-07 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | GroupFeedBloc : pagination, publication optimiste, signalement local | fonctionnel | P0 | L | 2 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-03, MOB-K-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-08 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Fiche groupe pour un non-membre | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-09 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Fil de discussion du groupe (membre) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-07, MOB-K-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-10 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Feuille de rédaction d'un message | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-11 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Règles de validation et filtrage préventif côté client des messages | securite | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-12 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Menu d'options d'un message | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-13 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Choix du motif de signalement | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-12, MOB-K-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-14 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Confirmation « Merci ! » du signalement | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-13, MOB-K-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-15 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Masquage local d'un utilisateur (liste de masqués) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-16 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Message masqué par la modération | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-17 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Onglet Événements du groupe | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-04, MOB-K-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-18 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Détail d'un événement et participation | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-19 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Création d'une watch party | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-20 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Liste des membres avec recherche | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-06, MOB-K-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-21 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Quitter le groupe (confirmation) | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-22 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Bienvenue dans le groupe : toast et premier accueil | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-06, MOB-K-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-23 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Formulaire de création de groupe local | ecran | P1 | L | 2 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-24 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Datasource de création, modification et annulation de demande de groupe | api | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-25 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Groupe en attente de validation | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-23 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-26 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Aucun groupe local ici : état vide et élargissement de la recherche | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-23 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-27 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Gestion client des sanctions : utilisateur suspendu/banni, contenu rejeté | securite | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-28 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | États hors-ligne et rafraîchissement des groupes | performance | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-29 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Abonnement aux notifications d'un groupe rejoint | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-30 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Accessibilité et i18n du module groupes | ux | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-09, MOB-K-10, MOB-K-20 | 16 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-K-31 | Mobile | MOB-K | Groupes locaux | Tests d'intégration et goldens du module groupes locaux | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-K¦2 | MOB-K-08, MOB-K-09, MOB-K-10, MOB-K-12, MOB-K-13, MOB-K-14, MOB-K-16, MOB-K-17, MOB-K-18, MOB-K-19, MOB-K-20, MOB-K-21, MOB-K-22, MOB-K-23, MOB-K-25, MOB-K-26 | 16 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-14 | 2027-11-04 | Ouvrir
MOB-P-01 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Entités et modèles JSON Passport (progression, badge, profil public) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-02 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Service Chopper, repository et cache Passport | api | P0 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-03 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Cas d'usage Passport | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-04 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | ProfileBloc : états et transitions | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-03 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-05 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Culé Passport : carte profil, prochains badges, derniers badges | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-06 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Niveau Culé, points totaux et règles de progression affichées | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-07 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Statistiques détaillées : Global, Quiz, Guess | ecran | P1 | L | 2 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04, MOB-P-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-08 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Grille de badges et filtres | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-09 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Catalogue des badges : codes, catégories et conditions | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-10 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Badge débloqué : détail et partage | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-11 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Badge verrouillé : progression et action | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-08, MOB-P-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-12 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Modale 'Nouveau badge !' et file de déblocages | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-09, MOB-P-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-13 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Modifier le profil : formulaire et enregistrement | ecran | P0 | L | 2 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04, MOB-P-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-14 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Validation du pseudo : charte et erreurs serveur | ecran | P0 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-15 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Choix de l'avatar : Joueurs, Initiales, Couleurs | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-16 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Ma série : compteur et calendrier d'activité | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-17 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Profil d'un autre culé et actions Défier/Signaler | ecran | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-18 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Partage du Passport et des badges | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-19 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Confidentialité du profil public (minimisation) | rgpd | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-13, MOB-P-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-20 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Accessibilité et i18n FR/EN/ES du Passport | i18n | P1 | S | 0.5 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-08, MOB-P-16 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-P-21 | Mobile | MOB-P | Culé Passport | Tests Passport : widgets, goldens et intégration | tests | P1 | M | 1 | 2 | MOB-P¦2 | MOB-P-05, MOB-P-14, MOB-P-12 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ouvrir
MOB-I-01 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Entités et modèles JSON La Masia (joueur, attributs, décision, bilan) | donnees | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-02 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Service Chopper AcademyApi, repository et cache Drift | api | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-03 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Cas d'usage Academy (créer, décider, lire, bilan, progression) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-04 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | AcademyPlayerBloc : états et transitions | fonctionnel | P0 | L | 2 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-03 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-05 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Règles d'impact des décisions et prévisualisation des effets | fonctionnel | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-06 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Présentation de l'académie (onboarding) | ecran | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-07 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Création 1/3 : identité et poste | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04, MOB-I-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-08 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Création 2/3 : répartition des 12 points bonus | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-09 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Création 3/3 : confirmation et premier objectif | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-10 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Assistant de création : progression, brouillon et retour | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-11 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Accueil du joueur : carte, forme/fatigue, semaine et attributs | ecran | P0 | L | 2 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04, MOB-I-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-12 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Décision hebdomadaire : cinq cartes de choix | ecran | P0 | L | 2 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-05, MOB-I-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-13 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Modale de confirmation de la décision | ecran | P0 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-14 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Bilan de la semaine : évolution des attributs et conseil | ecran | P1 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-15 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Progression : courbe de note globale et radar des attributs | ecran | P1 | L | 2 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-03, MOB-I-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-16 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Historique des décisions | ecran | P1 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-17 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Alerte fatigue élevée (82 %) et risque de blessure | ecran | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-18 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Jalon : promotion Juvenil B et badge | ecran | P1 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-19 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Module Academy désactivé | ecran | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-20 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Alimentation du Culé Passport par les réussites Academy | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-21 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Accessibilité et i18n FR/EN/ES de l'Academy | i18n | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-11, MOB-I-15 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-I-22 | Mobile | MOB-I | La Masia Academy | Tests Academy : widgets, goldens et intégration | tests | P1 | M | 1 | 3 | MOB-I¦3 | MOB-I-18, MOB-I-15, MOB-I-16, MOB-I-09 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-06 | Ouvrir
MOB-M-01 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Modèles et entités Wallpaper (statuts PENDING/GENERATING/READY/REJECTED) | donnees | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-02 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Datasource Chopper, repository et use cases des wallpapers | api | P0 | L | 2 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-01 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-03 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Cache Drift de la galerie et des brouillons de formulaire | donnees | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-04 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État du formulaire guidé (WallpaperFormCubit) et validations | fonctionnel | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-02, MOB-M-03 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-05 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Générateur — formulaire guidé (WallpaperGeneratorScreen) | ecran | P0 | L | 2 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-06 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Sélecteur « Autre » : recherche d'un joueur ou saisie d'un thème | ecran | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-07 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Aperçu du prompt — « Vérifie ta demande » (étape 3/3) | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-08 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État « Demande refusée » par la modération (formulaire) | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-09 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | WallpaperGenerationBloc : suivi asynchrone par polling et reprise | fonctionnel | P0 | L | 2 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-02, MOB-M-03 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-10 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Génération en cours (WallpaperGenerationProgressScreen) | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-11 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Notification push « wallpaper prêt » et deep link | fonctionnel | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-10 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-12 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Wallpaper prêt (résultat) | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-13 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Sheet « Utiliser ce wallpaper » (appliquer, enregistrer, partager) | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-14 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Appliquer le wallpaper (écran d'accueil / verrouillé) sur Android | fonctionnel | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-15 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Enregistrer dans la pellicule (iOS et Android) avec gestion des permissions | fonctionnel | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-16 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Modale « Accès aux photos requis » | ecran | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-17 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Ma galerie (grille, onglets Tous / Favoris) | ecran | P0 | L | 2 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-02, MOB-M-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-18 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Favoris : marquer/démarquer un wallpaper (optimiste) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-17 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-19 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État Galerie vide | ecran | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-20 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Écran Détail d'un wallpaper | ecran | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-17, MOB-M-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-21 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Sheet de partage (WhatsApp, Instagram, Facebook, Lien, Image) | ecran | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-22 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Quota quotidien : compteur, rafraîchissement et décompte jusqu'au reset | fonctionnel | P0 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-23 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État Quota quotidien atteint | ecran | P0 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-22 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-24 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État Échec de la génération | ecran | P0 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-09, MOB-M-22 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-25 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | État Module désactivé (kill switch) | ecran | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-26 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Routes go_router et points d'entrée du module | infra | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-27 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Performance : chargement des images, mémoire et cache disque | performance | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-17 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-28 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Confidentialité des wallpapers : prompts, URL et inclusion à l'export/suppression | rgpd | P1 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-29 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Analytics du module (entonnoir de génération) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-09 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-30 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Tests d'intégration et golden du parcours Wallpapers | tests | P1 | M | 1 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-05, MOB-M-07, MOB-M-08, MOB-M-10, MOB-M-12, MOB-M-13, MOB-M-16, MOB-M-17, MOB-M-19, MOB-M-20, MOB-M-21, MOB-M-23, MOB-M-24, MOB-M-25 | 14 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
MOB-M-31 | Mobile | MOB-M | Wallpapers IA | Accessibilité et i18n FR/EN/ES du module | i18n | P2 | S | 0.5 | 3 | MOB-M¦3 | MOB-M-30 | 14 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-12-07 | 2027-12-27 | Ouvrir
ADM-FND-01 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Configuration par environnement validée au démarrage (VITE_*) | infra | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-02 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Architecture en couches api/hooks/components/pages et règles ESLint de frontières | infra | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-03 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Table de routes unique, chargement paresseux par module et redirections post-connexion | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-04 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Client HTTP : enveloppe API, corrélation traceId, annulation et délais | infra | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-05 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | QueryClient : fabrique de clés, staleTime par type de donnée et invalidations | infra | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-06 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Types TypeScript générés depuis le contrat OpenAPI de l'API | infra | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-07 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Frontières d'erreur par route, reprise après échec de chargement de chunk et erreurs non capturées | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-08 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Shell responsive tablette : sidebar rétractable, zone de contenu et tables à défilement contrôlé | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-09 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Fournisseur de thème clair/sombre/système sans flash et compatible CSP | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-10 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Préférences d'interface persistées par administrateur (densité, filtres, raccourcis, sidebar) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-11 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Catalogue de textes FR figé : constantes centralisées et garde-fous de lint | i18n | P0 | L | 2 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-12 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Formats français (nombres, dates, pourcentages) et messages Zod en français | i18n | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-13 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Export CSV : générateur RFC 4180, hook useExport et neutralisation des formules | fonctionnel | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-14 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Export Excel (.xlsx) : génération paresseuse, feuilles formatées et limites | fonctionnel | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 | ADM-FND-13 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-15 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Export PDF : rapports imprimables avec en-tête, tableaux et police Unicode | fonctionnel | P2 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 | ADM-FND-13 | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-16 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Socle d'upload : primitive de dépôt, validations binaires, file d'envoi et empreinte | fonctionnel | P0 | L | 2 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-17 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Vitest : couverture par couche (seuils du CDC), setup partagé et conventions de test | tests | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-18 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Playwright : fixtures d'authentification par rôle, données de test et projets d'exécution | tests | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-19 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Accessibilité automatisée en CI : axe, parcours clavier et politique d'exceptions | tests | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-20 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Pipeline CI : jobs bloquants, e2e sur dev, budgets et vérifications transverses | infra | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-21 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Déploiement continu : staging sur dev, production sur main avec validation manuelle et smoke tests | infra | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-22 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Image Docker et nginx : en-têtes sur chaque location, cache, limites d'envoi et sondes | infra | P0 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-23 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | CSP stricte, déploiement en Report-Only et en-têtes d'isolation | securite | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-24 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Journaux front structurés, remontée des erreurs et événements d'usage internes | infra | P1 | L | 2 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-FND-25 | Admin | ADM-FND | Socle technique admin | Performance : budgets de bundle, découpage par route, chargement différé et Web Vitals | performance | P1 | M | 1 | 0 | ADM-FND¦0 |  | 0 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Ouvrir
ADM-ADS-01 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Tokens de couleur clair/sombre alignés sur la planche Palette | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-02 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Typographie Barlow Condensed + Inter et échelle modulaire | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-03 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Espacements 4/8 px, rayons et ombres | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-04 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Identité visuelle : wordmark, emblème, favicon et badge d'environnement | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-05 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Jeu d'icônes 24 px, trait 1,8 px (146 icônes) | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 |  | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-06 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Composant Button : 8 variantes, 5 tailles, états, icône et formes | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-07 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Composant Input/Textarea : 3 tailles, 6 états, types de champs | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-08 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Select et Combobox (Radix) avec recherche et sélection multiple | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-09 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Switch, case à cocher, radio, curseur, compteur et puces | ux | P0 | L | 2 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-10 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Onglets (Radix Tabs) et contrôle segmenté | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-30 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-11 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Indicateur d'étapes (stepper) et pagination par étapes | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-12 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Badges, tags de statut et StatusBadge métier | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-13 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Avatar à initiales et groupes d'avatars | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-14 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Cartes : standard, à plat, sélectionnée, héros, sémantiques et KPI | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-15 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Navigation admin : sidebar 256 px, en-tête, fil d'Ariane, rail tablette | ux | P0 | L | 2 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-12, ADM-ADS-03, ADM-ADS-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-16 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Dialog, drawer/sheet et ConfirmDialog (Radix) | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-07, ADM-ADS-30 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-17 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Toasts (sonner) : succès, erreur, information, action | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-18 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Tooltip, popover et infobulles | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-19 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Spinner, skeleton shimmer et progression | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-30 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-20 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | EmptyState et ErrorState (réseau, serveur, accès, bientôt disponible) | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-21 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Bannières d'alerte (information, succès, avertissement, erreur) et bandeaux d'état | ux | P0 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-05 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-22 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Graphiques Recharts aux couleurs de marque | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-23 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | DataTable : tri serveur, pagination, filtres URL, sélection, mode dense | ux | P0 | L | 2 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-12, ADM-ADS-20, ADM-ADS-19, ADM-ADS-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-24 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | TrilingualTextEditor : onglets FR/EN/ES avec complétion | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-10, ADM-ADS-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-25 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | MediaUploader : glisser-déposer, validation et aperçu | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-26 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | ModerationActionMenu : actions Ignorer, Masquer, Avertir, Suspendre, Bannir | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-16, ADM-ADS-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-27 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Recherche globale Ctrl K / Cmd K (command palette) | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-16, ADM-ADS-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-28 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Points de rupture et recomposition (desktop / tablette) | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-29 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Accessibilité : focus, raccourcis, contrastes et lecteurs d'écran | ux | P0 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-30 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Tokens de mouvement : durées, easings et réduction des animations | ux | P1 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-31 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Bibliothèque d'animations de composants (sheet, modale, toast, feedback) | ux | P2 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-30, ADM-ADS-16, ADM-ADS-17 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-32 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Chorégraphie d'entrée des écrans (stagger du tableau de bord, transitions de route) | ux | P2 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-31 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-33 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Ergonomie tablette : cibles tactiles, gestes et placement des actions | ux | P2 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-28, ADM-ADS-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-34 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Ergonomie de saisie : validation à la sortie, claviers adaptés, prévention des erreurs | ux | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-07, ADM-ADS-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-35 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Cartographie des composants mobiles (jeu, carte, chat) et réutilisation de tokens | doc | P2 | S | 0.5 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-01, ADM-ADS-14 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-36 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Storybook : documentation vivante des composants dans les deux thèmes | doc | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-06, ADM-ADS-07, ADM-ADS-14 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-ADS-37 | Admin | ADM-ADS | Design system admin | Tests visuels et de composants du design system | tests | P1 | M | 1 | 0 | ADM-ADS¦0 | ADM-ADS-36, ADM-ADS-23 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-31 | Ouvrir
ADM-WA-01 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Client API d'authentification admin, schémas Zod et erreurs typées | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 |  | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-02 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | AuthLayout : écran scindé hero grenat + panneau formulaire | ux | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 |  | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-03 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Écran de connexion administrateur (refonte fidèle) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-01, ADM-WA-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-04 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Connexion : erreur d'identifiants et tentatives restantes | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-05 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Compte temporairement bloqué avec compte à rebours | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-06 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Composant OtpInput à 6 cases (saisie, collage, navigation clavier) | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-07 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Double authentification : saisie du code TOTP | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-06, ADM-WA-03, ADM-WA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-08 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Champ mot de passe avec jauge de robustesse et critères en direct | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-09 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Première connexion : définir le mot de passe via l'invitation | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-08, ADM-WA-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-10 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Configuration du 2FA : QR code, clé et codes de secours | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-06, ADM-WA-01, ADM-WA-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-11 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Expiration de session sur inactivité de 8 h et restauration du travail | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-12 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Écran « Session expirée » et reconnexion rapide | ecran | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-11, ADM-WA-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-13 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Garde RequireRole et matrice de permissions côté interface | securite | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-14 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Page « Accès non autorisé » (403) fidèle à la maquette | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-15 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Pages 404 et erreur serveur avec identifiant de corrélation | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-16 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Intercepteur d'erreurs centralisé, Toast homogène et traceId | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 |  | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-17 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Durcissement navigateur : CSRF, CSP, cookies et anti-XSS | securite | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-18 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Authentification : responsive tablette, thème sombre et accessibilité clavier | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-03, ADM-WA-04, ADM-WA-05, ADM-WA-07, ADM-WA-09, ADM-WA-10, ADM-WA-12 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WA-19 | Admin | ADM-WA | Authentification et erreurs | Tests Vitest et Playwright du module d'authentification et des erreurs | tests | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WA¦1 | ADM-WA-03, ADM-WA-07, ADM-WA-09, ADM-WA-10, ADM-WA-14, ADM-WA-15 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-19 | Ouvrir
ADM-WB-01 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Client API du tableau de bord : widgets par rôle, schémas Zod et hooks TanStack Query | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-02 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Barre supérieure : fil d'Ariane, champ de recherche Ctrl K, badge d'environnement, thème, notifications, profil | ux | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 |  | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-03 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Sidebar groupée par rubriques avec compteurs et carte utilisateur | ux | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-04 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord super-admin : en-tête, 4 KPI et courbe des utilisateurs actifs | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-01, ADM-WB-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-05 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord super-admin : accès rapide, santé technique, contenus incomplets, dernières actions | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-04, ADM-WB-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-06 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord content-manager : KPI éditoriaux et calendrier éditorial | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-01, ADM-WB-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-07 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord modérateur : KPI de traitement et file « À traiter en priorité » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-01, ADM-WB-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-08 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Composition du dashboard par rôle, période 7/30 jours et Export CSV | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-01, ADM-WB-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-09 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord : squelettes de chargement | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-10 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tableau de bord : erreur partielle, bannière « Réessayer » et cartes indisponibles | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-11 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Recherche globale : API, hook à debounce 300 ms et filtrage par permissions | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-12 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Palette de recherche globale (Ctrl K) : résultats groupés | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-11, ADM-WB-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-13 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Recherche globale : aucun résultat, saisie trop courte et erreur | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-14 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Page de résultats complets « Voir tous les résultats » | ecran | P2 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-15 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Raccourcis clavier globaux et préférence d'activation | ux | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WB-16 | Admin | ADM-WB | Tableau de bord et recherche | Tests Vitest et Playwright du tableau de bord et de la recherche globale | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WB¦1 | ADM-WB-05, ADM-WB-06, ADM-WB-07, ADM-WB-10, ADM-WB-12, ADM-WB-13, ADM-WB-09 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-05 | Ouvrir
ADM-WC-01 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Modèles TypeScript, schémas Zod et libellés des fiches joueurs (admin) | donnees | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-02 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Client API admin des joueurs (liste, détail, création, édition, statistiques, actions de masse) | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-03 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Hooks TanStack Query du module joueurs : clés, cache et invalidations | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-04 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Liste des joueurs : en-tête, barre d'outils et table (refonte fidèle WC-01) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-05 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Recherche et filtres avancés des joueurs persistés dans l'URL | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-03, ADM-WC-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-06 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Tri serveur, pagination 50 lignes et mode dense de la liste des joueurs | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-07 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Liste des joueurs : état « aucun résultat pour ces filtres » et état « aucune donnée » | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-08 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Sélection multiple et barre d'actions de masse de la liste des joueurs | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-09 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Publication en masse des fiches prêtes avec rapport par fiche | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-08, ADM-WC-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-10 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Archivage groupé : boîte de confirmation et exécution | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-08, ADM-WC-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-11 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Export CSV/Excel de la liste des joueurs (filtres courants ou sélection) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-04, ADM-WC-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-12 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Import CSV de fiches joueurs depuis la liste (création de brouillons) | fonctionnel | P2 | L | 2 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-02, ADM-WC-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-13 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Fiche joueur : en-tête, onglets et barre d'actions (structure commune WC-05 à WC-11) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-03 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-14 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Onglet Identité : formulaire des informations du joueur (WC-05) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13, ADM-WC-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-15 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Règles de validation Zod de l'identité d'un joueur et mappage des erreurs serveur | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-16 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Création d'un joueur : bouton « Nouveau joueur » et fiche vierge | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13, ADM-WC-14 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-17 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Colonne latérale : workflow de publication en 5 étapes et checklist de complétion | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-18 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Onglet Biographie : éditeur trilingue FR/EN/ES et bandeau « Publication bloquée » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-19 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Publication d'une fiche : boîte de confirmation et règles bloquantes | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-17, ADM-WC-18, ADM-WC-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-20 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Onglet Statistiques par saison : tableau éditable (WC-08) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-21 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Édition des statistiques : validation, enregistrement groupé (PUT) et cohérence | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-20, ADM-WC-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-22 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Tiroir « Importer des statistiques (CSV) » : dépôt, rapport et confirmation (WC-11) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-20 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-23 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Import CSV des statistiques : parsing, règles de validation et dry-run serveur | fonctionnel | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-22, ADM-WC-02 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-24 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Onglet Photo : zone de dépôt, aperçu et rappel de droits (WC-09) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-25 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Photo joueur : validation locale, téléversement et rattachement à la fiche | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-24 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-26 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Garde des modifications non enregistrées, brouillon local et conflit d'édition concurrente | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-27 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | RBAC et piste d'audit du module joueurs | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WC-28 | Admin | ADM-WC | Gestion des joueurs | Tests E2E et d'accessibilité du module joueurs | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WC¦1 | ADM-WC-19, ADM-WC-10, ADM-WC-23, ADM-WC-07, ADM-WC-11, ADM-WC-27 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-09 | Ouvrir
ADM-WD-01 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Couche données Matchs : types Zod, client axios et hooks TanStack Query | donnees | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-02 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Liste des matchs avec onglets À venir / En direct / Historiques / Conflits | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-03 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Recherche et filtres combinables persistés dans l'URL (compétition, dates, synchro) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-04 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Bouton « Synchroniser » et indicateur de fraîcheur de la synchro API football | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-05 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Fiche match : en-tête, onglet Informations et panneau Synchronisation | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-01, ADM-WD-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-06 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Modifier un match et saisir le résultat (validation, verrouillage des champs API) | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-07 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Onglets Compositions et Événements d'un match (édition et affichage) | ecran | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-05, ADM-WD-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-08 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Onglet « Historique des modifications » d'un match (audit avant/après) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-09 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Écran de résolution de conflit de synchronisation | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-01, ADM-WD-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-10 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Logique de résolution : décision explicite, journalisation et effets de bord | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-09, ADM-WD-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-11 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Écran de saisie d'un match historique (formulaire Rencontre et contexte trilingue) | ecran | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-01, ADM-WD-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-12 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Règles de publication d'un match historique et statut de complétion trilingue | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-13 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Garde de routes RBAC du module Matchs et journalisation des mutations | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-02, ADM-WD-05 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WD-14 | Admin | ADM-WD | Matchs et compétitions | Tests de bout en bout et d'accessibilité du module Matchs | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WD¦1 | ADM-WD-02, ADM-WD-09, ADM-WD-11 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-10 | 2027-03-30 | Ouvrir
ADM-WE-01 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Couche données Contenu historique : types, schémas Zod, client axios et hooks | donnees | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-02 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Bibliothèque d'anecdotes « Aujourd'hui dans l'histoire » | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-03 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Filtres Catégorie, Statut, Langues, Mois et indicateur de contenus incomplets | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-04 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Composant TrilingualTextEditor (onglets FR/EN/ES, pastilles de complétion, compteur) | ux | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-01 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-05 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Éditeur d'anecdote : titre, texte trilingue, image, date et catégorie | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-04, ADM-WE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-06 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Aperçu mobile de l'anecdote (cadre téléphone, bascule Clair/Sombre) | ux | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-07 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Workflow de publication et de planification (Planifier / Publier) avec contrôle des 3 langues | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-08 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Calendrier éditorial mensuel (grille Lun–Dim, légende, navigation) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-09 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Calendrier : création depuis un jour non couvert, vue Semaine et reprogrammation | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-08, ADM-WE-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-10 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Médiathèque : grille de médias, recherche et filtres | ecran | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-11 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Téléversement d'images : glisser-déposer, validation et formats générés | fonctionnel | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-12 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Sélecteur de médiathèque dans l'éditeur et protection des médias utilisés | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-10, ADM-WE-05 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-13 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | RBAC et journalisation des actions du module Contenu éditorial | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-02, ADM-WE-07 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WE-14 | Admin | ADM-WE | Contenu éditorial | Tests e2e, visuels et accessibilité du module Contenu éditorial | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WE¦1 | ADM-WE-05, ADM-WE-08, ADM-WE-10 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-20 | Ouvrir
ADM-WF-01 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Modèles TypeScript, schémas Zod et libellés des questions de quiz | donnees | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-02 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Client API admin des questions de quiz (CRUD, file IA, approbation, rejet, statistiques) | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-03 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Hooks TanStack Query du module quiz : clés, staleTime et invalidations | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-04 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Liste des questions : en-tête, filtres et table (WF-01) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-05 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Recherche et filtres des questions (niveau, catégorie, statut, plage de réussite) dans l'URL | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-06 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Compteur de questions en attente : sous-titres, bouton, badge de sidebar et indicateur de charge | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-07 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Éditeur de question : structure de page et énoncé trilingue (WF-02) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-08 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Éditeur de réponses : 4 options trilingues et choix de la bonne réponse | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-09 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Panneaux Paramètres et Performance de l'éditeur (WF-02) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-10 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Workflow de statut d'une question et règles de publication trilingue | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-09, ADM-WF-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-11 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Création, duplication et archivage d'une question depuis la liste | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-04, ADM-WF-07 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-12 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | File de validation des questions générées par IA : page et cartes (WF-03) | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-03, ADM-WF-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-13 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Actions Approuver et Rejeter : règles, états et journalisation | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-12 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-14 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Corriger puis approuver : correction d'une question IA avant publication | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-12, ADM-WF-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-15 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | « Approuver la sélection » : sélection de cartes et approbation en lot | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-16 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Modale « Rejeter cette question ? » : motifs et commentaire (WF-05) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-13 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-17 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Raccourcis clavier de la file de validation (A, C, R, J/K) | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-13, ADM-WF-16 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-18 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Écran Performance des questions : en-tête et quatre indicateurs (WF-04) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-19 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Histogramme « Répartition du taux de réussite » (Recharts) | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-20 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Liste « À corriger en priorité » : questions mal calibrées ou ambiguës | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-21 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Export CSV/Excel des statistiques de performance des questions | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-18 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-22 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | RBAC et piste d'audit du module questions de quiz | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-04 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WF-23 | Admin | ADM-WF | Questions de quiz | Tests E2E et d'accessibilité du module questions de quiz | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WF¦1 | ADM-WF-22, ADM-WF-17, ADM-WF-19, ADM-WF-20, ADM-WF-21, ADM-WF-15, ADM-WF-10 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-04-21 | 2027-05-14 | Ouvrir
ADM-WH-01 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Couche api/hooks du module observabilité (santé, files, logs, IA, audit) | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WH¦1 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-02 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Routes de supervision réservées au super-admin et navigation | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-03 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Écran Santé technique : statut agrégé, KPI et services | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-04 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Graphique de latence p50/p95/p99 et taux d'erreur 5xx | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-05 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Bandeau d'alertes actives et lien vers la file concernée | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-06 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Écran Files d'attente BullMQ : cartes de files et dead letter | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-02, ADM-WH-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-07 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Relancer ou marquer traité un job en échec (confirmation, journalisation) | fonctionnel | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-08 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Écran Explorateur de logs : recherche, filtres et table | ecran | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-09 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Masquage des données personnelles dans les logs et garde d'accès | securite | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-10 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Écran Consommation IA : budgets texte/image et prévision de dépassement | ecran | P1 | L | 2 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-11 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Écran Journal d'audit : table filtrable de la piste immuable | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-12 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Export CSV du journal d'audit (filtres courants) | fonctionnel | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-13 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Widgets Santé technique et Dernières actions sur le tableau de bord | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-03, ADM-WH-11 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-14 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Rafraîchissement automatique accessible et économe | performance | P2 | S | 0.5 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-03, ADM-WH-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WH-15 | Admin | ADM-WH | Supervision technique | Parcours E2E Playwright : supervision et audit | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WH¦1 | ADM-WH-07, ADM-WH-08, ADM-WH-11, ADM-WH-10 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-05-17 | 2027-06-02 | Ouvrir
ADM-WI-01 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Couche api/hooks : comptes admin, configuration système, notifications manuelles | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 |  | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-02 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Layout Configuration avec onglets Feature flags / Quotas IA / Rapports | ecran | P1 | S | 0.5 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-01 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-03 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Écran Comptes administrateurs : liste, rôles, statuts, 2FA | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-04 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Modale Inviter un administrateur (formulaire RHF + Zod) | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-05 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Parcours de première connexion : lien à usage unique, mot de passe et 2FA | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-06 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Édition du rôle d'un administrateur avec garde-fous | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-07 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Panneau Sessions actives d'un administrateur | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-08 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Révocation d'une session ou de toutes les sessions | fonctionnel | P0 | S | 0.5 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-09 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Désactivation d'un compte administrateur et suppression renforcée | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-03, ADM-WI-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-10 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Onglet Feature flags : interrupteurs et déploiement progressif | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-11 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Pourcentage de déploiement progressif d'un feature flag | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-10 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-12 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Onglet Quotas IA : plafonds par utilisateur et budgets mensuels | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-13 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Confirmation renforcée lors d'une hausse de quota | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-14 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Écran Notification manuelle : audience, contenu, programmation, aperçu | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-15 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Segments d'audience et estimation du nombre de destinataires | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-16 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Programmation différée et brouillon d'une notification | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-14 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-17 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Modale de double confirmation « Envoyer à TOUS les utilisateurs » | ecran | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-14, ADM-WI-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-18 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Onglet Rapports : rapport hebdomadaire et exports CSV/Excel | ecran | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-02 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-19 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Exports CSV/Excel des listes (joueurs, utilisateurs, signalements) | fonctionnel | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-20 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Matrice de permissions et audit des actions Comptes/Configuration | securite | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-03, ADM-WI-10, ADM-WI-12 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WI-21 | Admin | ADM-WI | Comptes, configuration et notifications | Parcours E2E : invitation, flag, quota, notification | tests | P1 | M | 1 | 1 | ADM-WI¦1 | ADM-WI-04, ADM-WI-10, ADM-WI-12, ADM-WI-17 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-25 | Ouvrir
ADM-WJ-01 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Couche api/hooks : utilisateurs, sanctions et historique | api | P0 | M | 1 | 1 | ADM-WJ¦1 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-28 | 2027-07-05 | Ouvrir
ADM-WJ-02 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Liste des utilisateurs : recherche, filtres, table paginée | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WJ¦1 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-28 | 2027-07-05 | Ouvrir
ADM-WJ-03 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Fiche utilisateur : résumé, activité et données personnelles | ecran | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WJ¦1 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-28 | 2027-07-05 | Ouvrir
ADM-WJ-04 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Actions Avertir / Suspendre / Bannir depuis la fiche avec barème et justification | fonctionnel | P0 | L | 2 | 1 | ADM-WJ¦1 | ADM-WJ-03 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-06-28 | 2027-07-05 | Ouvrir
ADM-WG-01 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Modèles TypeScript, schémas Zod et libellés de la modération (signalements, actions, groupes) | donnees | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 |  | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-02 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Client API admin de modération : signalements, actions, historique et groupes locaux | api | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-01 | 5 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-03 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Hooks TanStack Query de la modération : fraîcheur 30 s, invalidations et compteurs | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-02 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-04 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | File de signalements : en-tête et table (WG-01) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-03, ADM-WG-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-05 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Badge de gravité automatique et mention « décision finale humaine » | ecran | P0 | S | 0.5 | 2 | ADM-WG¦2 |  | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-06 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Onglets En attente / En cours / Traités / Ignorés et compteurs de la file | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-04 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-07 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Recherche et filtres de la file : type de contenu, gravité, période | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-04 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-08 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Détail d'un signalement : en-tête, corps et zone d'actions (WG-02) | ecran | P0 | L | 2 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-03, ADM-WG-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-09 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Contenu signalé et contexte de conversation, avec masquage du contenu sensible | ecran | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-10 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Panneaux « Auteur du contenu » et « Rapporteur » (WG-02) | ecran | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-11 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Navigation précédent / suivant entre signalements de la file | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-08 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-12 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Actions Ignorer, Masquer le contenu et Avertir sur un signalement | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-08, ADM-WG-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-13 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Modale « Bannir définitivement » : gravité retenue et justification obligatoire (WG-03) | ecran | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-12 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-14 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Action Suspendre : durée, gravité et justification obligatoire | fonctionnel | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-13 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-15 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Calcul et affichage du rang de récidive et de la suggestion du barème | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-13 | 3 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-16 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Historique de modération d'un utilisateur : en-tête et indicateurs (WG-04) | ecran | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-03, ADM-WG-15 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-17 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Chronologie des décisions de modération d'un utilisateur | ecran | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-16 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-18 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Gestion des groupes locaux : en-tête, onglets et table (WG-05) | ecran | P1 | L | 2 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-03 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-19 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Valider ou refuser la création d'un groupe local | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-20 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Règle de validation des groupes : consultation et seuil configurable | fonctionnel | P2 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-18 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-21 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Gérer un groupe actif : archivage et restauration | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-19 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-22 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Écran Barème de sanctions : tableau de référence et notes (WG-06) | ecran | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-15, ADM-WG-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-23 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | File de modération vide : état « File vide, bravo ! » (WG-07) | ecran | P1 | S | 0.5 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-06 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-24 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Raccourcis clavier des modérateurs et aide « Raccourcis clavier » | fonctionnel | P2 | S | 0.5 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-04, ADM-WG-08 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-25 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Rafraîchissement automatique de la file et alerte de nouveaux signalements urgents | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-06 | 2 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-26 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | RBAC et journal d'audit immuable du module modération | securite | P0 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-04, ADM-WG-08 | 4 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WG-27 | Admin | ADM-WG | Modération communautaire | Tests E2E et d'accessibilité du module modération communautaire | tests | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WG¦2 | ADM-WG-26, ADM-WG-13, ADM-WG-14, ADM-WG-17, ADM-WG-19, ADM-WG-21, ADM-WG-22, ADM-WG-23, ADM-WG-24, ADM-WG-25, ADM-WG-20, ADM-WG-07, ADM-WG-09, ADM-WG-10, ADM-WG-11 | 7 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-07-06 | 2027-08-02 | Ouvrir
ADM-WJ-05 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Barème Fantasy configurable | ecran | P1 | L | 2 | 2 | ADM-WJ¦2 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-03 | 2027-08-10 | Ouvrir
ADM-WJ-06 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Simulation d'impact et historique des versions du barème Fantasy | fonctionnel | P2 | M | 1 | 2 | ADM-WJ¦2 | ADM-WJ-05 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-03 | 2027-08-10 | Ouvrir
ADM-WJ-07 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Tableau de bord GOAT : votes et anomalies | ecran | P1 | L | 2 | 2 | ADM-WJ¦2 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-03 | 2027-08-10 | Ouvrir
ADM-WJ-08 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Traitement des anomalies de votes : Invalider / Valider | fonctionnel | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WJ¦2 | ADM-WJ-07 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-03 | 2027-08-10 | Ouvrir
ADM-WJ-13 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Tests E2E : utilisateurs et évolutions phase 2-3 | tests | P1 | M | 1 | 2 | ADM-WJ¦2 | ADM-WJ-04, ADM-WJ-05, ADM-WJ-07, ADM-WJ-09, ADM-WJ-11 | 6 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-08-03 | 2027-08-10 | Ouvrir
ADM-WJ-09 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Supervision La Masia Academy | ecran | P2 | L | 2 | 3 | ADM-WJ¦3 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-13 | 2027-10-19 | Ouvrir
ADM-WJ-10 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Ajustement des règles de progression La Masia | fonctionnel | P2 | M | 1 | 3 | ADM-WJ¦3 | ADM-WJ-09 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-13 | 2027-10-19 | Ouvrir
ADM-WJ-11 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Écran Bibliothèque de modération des wallpapers IA | ecran | P2 | L | 2 | 3 | ADM-WJ¦3 | ADM-WJ-01 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-13 | 2027-10-19 | Ouvrir
ADM-WJ-12 | Admin | ADM-WJ | Utilisateurs et évolutions phase 2-3 | Retrait d'un wallpaper IA avec motif et notification | fonctionnel | P2 | M | 1 | 3 | ADM-WJ¦3 | ADM-WJ-11 | 1 | BorisGautier | À faire |  |  | 2027-10-13 | 2027-10-19 | Ouvrir
Formulas:
Début prévu (épopée) = INDEX(Épopées!$L6:L59,MATCH([Clé plan],Épopées!$A6:A59,0))
Fin prévue (épopée) = INDEX(Épopées!$M6:M59,MATCH([Clé plan],Épopées!$A6:A59,0))

## Suivi
Tableau de bord de suivi
Mis à jour automatiquement à partir des statuts saisis dans « Backlog ».
Par phase
Issues au total | 1322 | Phase | Issues | Terminées | % issues | Charge (j) | Réalisée (j) | % charge | Fin prévue
Terminées | 0 | Phase 0 — Socle technique | 223 | 0 | 0% | 224.5 | 0 | 0% | 2027-02-17
En cours | 0 | Phase 1 — MVP | 688 | 0 | 0% | 714.5 | 0 | 0% | 2027-08-16
Bloquées | 0 | Phase 2 — Communautaire & compétitif | 313 | 0 | 0% | 340.5 | 0 | 0% | 2027-11-19
Avancement (issues) | 0% | Phase 3 — Fonctionnalités avancées | 98 | 0 | 0% | 92.25 | 0 | 0% | 2027-12-27
Charge totale (j) | 1371.75
Charge réalisée (j) | 0
Avancement (charge) | 0% | Par flux
Début prévu | 2026-11-02 | Flux | Issues | Terminées | % issues | Charge (j) | Réalisée (j) | % charge | Fin prévue
Fin prévue | 2027-12-27 | API | 471 | 0 | 0% | 493.5 | 0 | 0% | 2027-10-07
Aujourd’hui | 2026-10-16 | Mobile | 599 | 0 | 0% | 599.75 | 0 | 0% | 2027-12-27
|  | Admin | 252 | 0 | 0% | 278.5 | 0 | 0% | 2027-10-19
Par statut
|  | Statut | Issues
|  | À faire | 1322
|  | En cours | 0
|  | En revue | 0
|  | Terminé | 0
|  | Bloqué | 0

## Scénarios
Scénarios d’équipe (durée estimée)
Compare des tailles d’équipe : durée (semaines) = charge × (1+marge) ÷ (devs × focus × 5). Les devs sont modifiables (cellules bleues).
Flux | Charge (j) | Solo (1 dev au total) | Petite équipe | Équipe cible (Paramètres) | Équipe renforcée
Développeurs |  | 1 | 3 | 8 | 12
API | 493.5
Mobile | 599.75
Admin | 278.5
Durée totale (semaines) | 1371.75 | 395 | 132 | 50 | 33
Fin estimée |  | 2034-05-29 | 2029-05-14 | 2027-10-18 | 2027-06-21
Lecture : la durée suppose une répartition parfaite des développeurs entre les 3 flux au prorata de la charge. Les dépendances (API avant Mobile/Admin) et la recette rallongent le calendrier réel : le planning détaillé (feuilles Épopées / Gantt) fait foi.
Formulas:
Solo (1 dev au total) = WORKDAY(Paramètres!$B4,[Solo (1 dev au total), row above]*5)
Petite équipe = WORKDAY(Paramètres!$B4,[Petite équipe, row above]*5)
Équipe cible (Paramètres) = WORKDAY(Paramètres!$B4,[Équipe cible (Paramètres), row above]*5)
Équipe renforcée = WORKDAY(Paramètres!$B4,[Équipe renforcée, row above]*5)

## Décisions et risques
Décisions à trancher et risques
Les décisions « à confirmer » proviennent de la rédaction du backlog (écarts CDC ↔ maquettes ↔ code). Les risques reprennent le CDC §9.
ID | Sujet | Constat | Proposition retenue dans les issues | Issues impactées | Décision | Statut
D01 | Fuseau du « jeu du jour » | CDC : « à définir » ; minuit local ou serveur ambigu. | Europe/Madrid (minuit heure du serveur). | API-JEUX, MOB-D, MOB-E | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D02 | Quotas de l’assistant IA et des wallpapers | CDC : 30 messages et 5 générations/jour ; maquettes : 40 et 3. | Valeurs des maquettes, configurables côté back-office. | API-IA, API-WALL, MOB-N, MOB-M | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D03 | Délais de modération (SLA) et contestation | Non définis au CDC. | SLA 1 h / 24 h / 72 h selon gravité ; contestation sous 14 jours. | API-MODER, ADM-WG | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D04 | Barème Guess the Player et seuils « proche » | Non définis au CDC. | Barème 100/80/60/40/25/10 ; seuils à valider. | API-JEUX, MOB-D | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D05 | Barème quiz (+150 pts, bonus de rapidité) | Le maximum « +150 pts » n’apparaît qu’au niveau 2. | Base par niveau + bonus de rapidité. | API-JEUX, MOB-E | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D06 | Niveaux d’XP du Culé Passport | CDC : seulement 5 niveaux de quiz. | Seuils 0/500/3000/8000/20000 XP (à confirmer). | API-PASS, MOB-P | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D07 | Budget et mercato du Fantasy | Absents du CDC et des maquettes. | Non spécifiés (hors périmètre). | API-FANT, MOB-H | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D08 | Règles de La Masia (gains, fatigue, catégories, décision « mental ») | Valeurs absentes ; « mental » sans carte sur I-06. | Propositions marquées « à confirmer ». | API-FANT, MOB-I | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D09 | Critères de vote GOAT secondaires | Extension du CDC. | Désactivés par défaut. | API-GOAT, MOB-G | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D10 | Ligues d’amis et endpoints hors CDC §3.5 | Ligues, profil public, barème, badges non décrits au CDC. | Ajoutés comme extensions, marqués « proposé ». | API-FANT, API-PASS, MOB-H, MOB-P | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D11 | Heures calmes par jour, « Buts en direct », compétitions suivies | Absents du modèle API. | Modèle NotificationPreference à étendre. | API-NOTIF, MOB-O | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D12 | Suppression de compte : étapes 2/3 | Non maquettées. | À maquetter avant développement. | MOB-Q, API-AUTH | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D13 | Permission push au lancement | Le code demande la permission au lancement, contrairement à l’écran de pré-permission B-15. | Déplacer la demande après B-15. | MOB-B, MOB-O | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D14 | Limite de tentatives d’authentification | Code : 20 / 15 min ; CDC : 10. | Aligner sur le CDC (10) ou valider 20. | API-AUTH, API-PLAT | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D15 | Files BullMQ de la supervision (WH-02) | Noms différents du dépôt et du CDC §7. | Aligner sur la liste du dépôt. | API-PLAT, ADM-WH | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D16 | Design system mobile : couleurs et espacements | AppColors : background/surface inversés ; AppSpacing.md = 16 au lieu de 12 ; durées d’animation 280/480 vs 300/700 ms. | Corriger avant les écrans. | MOB-ZA, MOB-ZE | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D17 | CSP admin et nginx | Script de thème inline bloqué par la CSP ; add_header imbriqués perdent la CSP sur index.html. | Corriger dans FND admin. | ADM-FND | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D18 | Champs joueur absents du modèle API | publicId, strongFoot, heightCm ; postes des maquettes plus génériques que l’enum. | Étendre le modèle Player. | API-FOOT, ADM-WC | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
D19 | Statut « En cours » et rang de récidive en modération | Absents du CDC ; définition floue. | À préciser avec le modérateur. | API-MODER, ADM-WG | Décidé par défaut — voir docs/DECISIONS.md | Décidé
Risques (CDC §9)
ID | Risque | Impact | Mesures de mitigation | Rattachement backlog | Probabilité | Statut
R01 | Indisponibilité ou changement de l’API football externe | Élevé | Cache des dernières données, dégradation gracieuse, veille d’alternatives. | API-FOOT (sync, quotas, reprise) | Moyenne | Ouvert
R02 | Dérive de l’assistant IA (hors sujet, erreurs) | Moyen | RAG sur faits, garde-fous entrées/sorties, tests de non-régression de prompts. | API-IA | Moyenne | Ouvert
R03 | Abus de la carte communautaire | Élevé | Agrégation des positions, signalement, modération réactive. | API-COMM, API-MODER | Moyenne | Ouvert
R04 | Panne du VPS de production | Élevé | Sauvegardes, restauration testée, monitoring et alertes. | API-PLAT, docs/DISASTER_RECOVERY.md | Faible | Ouvert
R05 | Non-conformité RGPD | Élevé | Consentement explicite, minimisation, registre, revue légale. | API-AUTH, API-COMM | Faible à moyenne | Ouvert
R06 | Charge de développement sous-estimée | Moyen | Phases, priorités P0/P1/P2, revue du périmètre, scénarios d’équipe. | Feuille Scénarios | Élevée | Ouvert
R07 | Coût de génération IA supérieur aux attentes | Moyen | Plafonds par utilisateur, cache, modèles proportionnés. | API-IA, API-WALL | Moyenne | Ouvert